## CCO edit
PERHITUNGAN CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)
PROGRAM |  | : SANIMAS SPALD-S
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN BILIK TOILET DAN SEPTICTANK INDIVIDU
LOKASI |  | : DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
No | URAIAN PEKERJAAN |  | Volume | Satuan | Unit | Total Volume | Analisa Harga | Harga Satuan | Total Harga | Total | Harga Satuan | Total Harga | Total | Harga Satuan | Total Harga | Total | Harga Satuan | Total Harga
[8 empty] | Rp | Rp | Volume | Rp | Rp | Volume | Rp | Rp | Volume | Rp | Rp
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
A. | BIAYA OPERASIONAL PEKERJAAN (BOP) |  |  | JUMLAH TOTAL A |  |  |  |  | 17190000
I | RINCIAN BIAYA OPERASIONAL
1 | Kegiatan Rembuk Warga |  | 1 | ls |  |  |  | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 1 | 650000 | 650000
2 | Alat Tulis Kantor (ATK) |  | 1 | ls |  |  |  | 3950000 | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 0 | 3950000 | 0 | 1 | 3950000 | 3950000
3 | Penyusunan LPJ KSM |  | 1 | ls |  |  |  | 2250000 | 2250000 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 1 | 2250000 | 2250000
4 | Peralatan K3 |  | 1 | ls |  |  |  | 2198000 | 2198000 | 0 | 2198000 | 0 | 0 | 2198000 | 0 | 1 | 2198000 | 2198000
5 | Papan Informasi Pelaksanaan Kegiatan |  | 1 | ls |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1 | 150000 | 150000
6 | Edukasi dan Kampanye Sanitasi |  | 1 | ls |  |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 1 | 450000 | 450000
7 | Pelatihan KSM dan Tukang |  | 1 | ls |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1000000 | 1000000
8 | Perjalanan Pengurus KSM |  | 1 | ls |  |  |  | 2030000 | 2030000 | 0 | 2030000 | 0 | 0 | 2030000 | 0 | 1 | 2030000 | 2030000
9 | Komunikasi |  | 1 | ls |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1 | 150000 | 150000
10 | Prasasti dan Banner |  | 1 | ls |  |  |  | 3862000 | 3862000 | 0 | 3862000 | 0 | 0 | 3862000 | 0 | 1 | 3862000 | 3862000
11 | Uji Fungsi |  | 1 | ls |  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 1 | 500000 | 500000
|  |  | Sub Jumlah I | [5 empty] | 17190000
B. | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK TOILET |  |  | JUMLAH TOTAL B |  |  |  |  | 227634377.0932
A. | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah |  | 1.01 | m3 | 41 | 41.412 | Analisa | 56250 | 2329425 | 0 | 56250 | 0 | 0 | 56250 | 0 | 41.412 | 56250 | 2329425
2 | Urugan Pasir |  | 0.014429 | m3 | 41 | 0.5916 | Analisa | 358500 | 212088.6 | 0 | 358500 | 0 | 0 | 358500 | 0 | 0.5916 | 358500 | 212088.6
SUB A | [8 empty] | 2541513.6
B. | PEKERJAAN PASANGAN
1 | Pek. Pondasi Camp 1: 8 |  | 0.57717 | m3 | 41 | 23.664 | Analisa | 696250 | 16476060 | 0 | 696250 | 0 | 0.174 | 696250 | 121147.5 | 23.49 | 696250 | 16354912.5
2 | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 |  | 8.382 | m2 | 41 | 343.66 | Analisa | 121869.6 | 41501706.736 | 0 | 121869.6 | 0 | 2.5269 | 121869.6 | 307953.726 | 341.1331 | 121869.6 | 41193753.01
3 | Pek. Plesteran |  | 16.6 | m2 | 41 | 680.6 | Analisa | 36708.08 | 24983519.248 | 0 | 36708.08 | 0 | 2.5022 | 36708.08 | 91851.1737 | 678.0978 | 36708.08 | 24891668.0743
4 | Pek. Acian |  | 16.6 | m2 | 41 | 680.6 | Analisa | 23910 | 16273146 | 0 | 23910 | 0 | 2.5022 | 23910 | 59827.7426 | 678.0978 | 23910 | 16213318.2574
5 | Pek. Lantai Keramik |  | 1.8 | m2 | 41 | 73.8 | Analisa | 165400 | 12206520 | 0 | 165400 | 0 | 0 | 165400 | 0 | 73.8 | 165400 | 12206520
SUB B | [8 empty] | 111440951.984
C. | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm |  | 0.084 | m3 | 41 | 3.444 | Analisa | 925662 | 3187979.928 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 3.444 | 925662 | 3187979.928
3 | Pek. Sloof |  | 0.072146 | m3 | 41 | 2.958 | Analisa | 925662 | 2738108.196 | 0 | 925662 | 0 | 0.02175 | 925662 | 20133.1485 | 2.9363 | 925662 | 2717975.0475
4 | Pek. Kolom |  | 0.08078 | m3 | 41 | 3.312 | Analisa | 925662 | 3065792.544 | 0 | 925662 | 0 | 0.048706 | 925662 | 45085.1845 | 3.2633 | 925662 | 3020707.3595
5 | Pek. Ringbalk |  | 0.048098 | m3 | 41 | 1.972 | Analisa | 925662 | 1825405.464 | 0 | 925662 | 0 | 0.0145 | 925662 | 13422.099 | 1.9575 | 925662 | 1811983.365
SUB C | [8 empty] | 10817286.132
D. | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 | Pek. Sloof |  | 17.7826 | Kg | 41 | 729.0858 | Analisa | 13175.6645 | 9606189.8966 | 0 | 13175.6645 | 0 | 5.3609 | 13175.6645 | 70633.7492 | 723.7249 | 13175.6645 | 9535556.1474
2 | Pek. Kolom |  | 27.4692 | Kg | 41 | 1126.2375 | Analisa | 13175.6645 | 14838927.4537 | 0 | 13175.6645 | 0 | 16.5623 | 13175.6645 | 218219.5214 | 1109.6752 | 13175.6645 | 14620707.9323
3 | Pek. Ringbalk |  | 15.9606 | Kg | 41 | 654.3854 | Analisa | 13175.6645 | 8621962.4878 | 0 | 13175.6645 | 0 | 4.8117 | 13175.6645 | 63396.783 | 649.5737 | 13175.6645 | 8558565.7048
SUB D | [8 empty] | 33067079.8382
E. | PEKERJAAN BEKISTING
1 | Pek. Sloof |  | 0.96195 | m2 | 41 | 39.44 | Analisa | 71362.5 | 2814537 | 0 | 71362.5 | 0 | 0.29 | 71362.5 | 20695.125 | 39.15 | 71362.5 | 2793841.875
2 | Pek. Kolom |  | 3.2312 | m2 | 41 | 132.48 | Analisa | 71362.5 | 9454104 | 0 | 71362.5 | 0 | 1.9482 | 71362.5 | 139030.9412 | 130.5318 | 71362.5 | 9315073.0588
3 | Pek. Ringbalk |  | 0.96195 | m2 | 41 | 39.44 | Analisa | 71362.5 | 2814537 | 0 | 71362.5 | 0 | 0.29 | 71362.5 | 20695.125 | 39.15 | 71362.5 | 2793841.875
SUB E | [8 empty] | 15083178
F. | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Rangka,Atap dan Konsul Galvalum |  | 3.33 | m2 | 14 | 46.62 | Analisa | 101375 | 4726102.5 | 0 | 101375 | 0 | 0 | 101375 | 0 | 46.62 | 101375 | 4726102.5
2 | Lisplank |  | 0 | m | 14 | 0 | Analisa | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0
SUB F | [8 empty] | 4726102.5
G. | PEKERJAAN CAT DINDING
1 | Pek. Cat dinding |  | 16.7435 | m2 | 41 | 686.4834 | Analisa | 21835 | 14989365.039 | 23.95 | 21835 | 522948.25 | 0 | 21835 | 0 | 710.4334 | 21835 | 15512313.289
SUB G | [8 empty] | 14989365.039
H. | PEKERJAAN LAINYA
1 | Pas. Closet jongkok |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 175000 | 7175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 41 | 175000 | 7175000
2 | Pas. Pintu PVC Toilet |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 250000 | 10250000 | 12 | 300000 | 3600000 | 12 | 250000 | 3000000 | 41 | 250000 | 10850000
3 | Pas. Floor drain |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 41 | 16000 | 656000
4 | Pipa air kotor PVC Ø 3" Tipe AW |  | 1 | btg | 41 | 41 | Taksir | 262900 | 10778900 | 0 | 262900 | 0 | 0 | 262900 | 0 | 41 | 262900 | 10778900
5 | Knee Ø 3' |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 12000 | 492000 | 57 | 12000 | 684000 | 0 | 12000 | 0 | 98 | 12000 | 1176000
6 | Tee Ø 3' |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 15000 | 615000 | 0 | 15000 | 0 | 41 | 15000 | 615000 | 0 | 15000 | 0
7 | Kabel listrik |  | 3 | m | 41 | 123 | Taksir | 3000 | 369000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 123 | 3000 | 369000
8 | Fitting |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 41 | 16000 | 656000
9 | Sakelar |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 41 | 16000 | 656000
10 | Lampu 5 Watt |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 10000 | 410000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 41 | 10000 | 410000
11 | Kran 3/4 |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 25000 | 1025000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 41 | 25000 | 1025000
12 | Pipa Ø 3/4" |  | 1 | btg | 41 | 41 | Taksir | 28000 | 1148000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 41 | 28000 | 1148000
13 | Roster |  | 2 | bh | 41 | 82 | Taksir | 9000 | 738000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 82 | 9000 | 738000
|  |  | SUB H | [5 empty] | 34968900
C. | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  | JUMLAH TOTAL C |  |  |  |  | 255175864.9685
I. | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m |  | 2.5523 | m3 | 49 | 125.064 | Analisa | 67500 | 8441820 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 125.064 | 67500 | 8441820
2 | Pek. Pasir Urugan |  | 0.69796 | m3 | 49 | 34.2 | Analisa | 358500 | 12260700 | 0 | 358500 | 0 | 0 | 358500 | 0 | 34.2 | 358500 | 12260700
SUB I | [8 empty] | 20702520
II. | PEKERJAAN ACIAN
1 | Pek. Acian |  | 9.5673 | m2 | 49 | 468.8 | Analisa | 23910 | 11209008 | 0 | 23910 | 0 | 0 | 23910 | 0 | 468.8 | 23910 | 11209008
SUB II | [8 empty] | 11209008
III. | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Dinding Beton Septictank Keliling |  | 0.54845 | m3 | 49 | 26.874 | Analisa | 925662 | 24979240.588 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 26.874 | 925662 | 24979240.588
2 | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 0.14018 | m3 | 49 | 6.8688 | Analisa | 925662 | 6358187.1456 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 6.8688 | 925662 | 6358187.1456
3 | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 0.20576 | m3 | 49 | 10.082 | Analisa | 925662 | 9332524.284 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 10.082 | 925662 | 9332524.284
4 | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 0.05 | m3 | 49 | 2.45 | Analisa | 925662 | 2267871.9 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 2.45 | 925662 | 2267871.9
5 | Pek. Balok Beton 10/15 cm |  | 0.015 | m3 | 49 | 0.735 | Analisa | 925662 | 680361.57 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 0.735 | 925662 | 680361.57
6 | Pek. Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.37918 | m3 | 49 | 18.58 | Analisa | 925662 | 17198799.96 | 0 | 925662 | 0 | 0 | 925662 | 0 | 18.58 | 925662 | 17198799.96
SUB III | [8 empty] | 60816985.4476
IV. | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 | Pembesian Dinding Beton Keliling |  | 38.1781 | Kg | 49 | 1870.7282 | Analisa | 13175.6645 | 24648087.1445 | 0 | 13175.6645 | 0 | 0 | 13175.6645 | 0 | 1870.7282 | 13175.6645 | 24648087.1445
2 | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 10.1692 | Kg | 49 | 498.2892 | Analisa | 13175.6645 | 6565291.326 | 0 | 13175.6645 | 0 | 0 | 13175.6645 | 0 | 498.2892 | 13175.6645 | 6565291.326
3 | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 10.1692 | Kg | 49 | 498.2892 | Analisa | 13175.6645 | 6565291.326 | 0 | 13175.6645 | 0 | 0 | 13175.6645 | 0 | 498.2892 | 13175.6645 | 6565291.326
4 | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 4.977 | Kg | 49 | 243.873 | Analisa | 13175.6645 | 3213188.83 | 0 | 13175.6645 | 0 | 0 | 13175.6645 | 0 | 243.873 | 13175.6645 | 3213188.83
5 | Pembesian Balok Beton 10/15 cm |  | 2.3611 | Kg | 49 | 115.6955 | Analisa | 13175.6645 | 1524365.0928 | 0 | 13175.6645 | 0 | 0 | 13175.6645 | 0 | 115.6955 | 13175.6645 | 1524365.0928
6 | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 1.2795 | Kg | 49 | 62.6944 | Analisa | 13175.6645 | 826040.3808 | 0 | 13175.6645 | 0 | 0 | 13175.6645 | 0 | 62.6944 | 13175.6645 | 826040.3808
SUB IV | [8 empty] | 43342264.1001
V. | PEKERJAAN BEGISTING
1 | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai |  | 3.1837 | m2 | 49 | 156 | Analisa | 55908.3333 | 8721700 | 0 | 55908.3333 | 0 | 0 | 55908.3333 | 0 | 156 | 55908.3333 | 8721700
2 | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai |  | 1.8289 | m2 | 49 | 89.616 | Analisa | 55908.3333 | 5010281.2 | 0 | 55908.3333 | 0 | 0 | 55908.3333 | 0 | 89.616 | 55908.3333 | 5010281.2
3 | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 1 | m2 | 49 | 49 | Analisa | 55908.3333 | 2739508.3333 | 0 | 55908.3333 | 0 | 0 | 55908.3333 | 0 | 49 | 55908.3333 | 2739508.3333
4 | Begisting Balok Beton 10/15 cm |  | 0.015 | m2 | 49 | 0.735 | Analisa | 71362.5 | 52451.4375 | 0 | 71362.5 | 0 | 0 | 71362.5 | 0 | 0.735 | 71362.5 | 52451.4375
5 | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.43 | m2 | 49 | 21.07 | Analisa | 55908.3333 | 1177988.5833 | 0 | 55908.3333 | 0 | 0 | 55908.3333 | 0 | 21.07 | 55908.3333 | 1177988.5833
SUB V | [8 empty] | 17701929.5542
VI. | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 | Tee 1" Gas Realse |  | 1 | bh | 49 | 49 | Taksir | 8000 | 392000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 49 | 8000 | 392000
2 | Tee 3" AW |  | 2 | bh | 49 | 98 | Taksir | 15000 | 1470000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 98 | 15000 | 1470000
3 | Pipa Gas Realse Type D 1 " Galvanis |  | 2 | m | 49 | 98 | Taksir | 25833.3333 | 2531666.6667 | 0 | 25833.3333 | 0 | 0 | 25833.3333 | 0 | 98 | 25833.3333 | 2531666.6667
4 | Pipa PVC D3"AW |  | 1 | btg | 49 | 49 | Taksir | 262900 | 12882100 | 0 | 262900 | 0 | 0 | 262900 | 0 | 49 | 262900 | 12882100
5 | Manhole |  | 2 | bh | 49 | 98 | Taksir | 80000 | 7840000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 98 | 80000 | 7840000
6 | Plastik Alas Cor |  | 1 | bh | 49 | 49 | Taksir | 10000 | 490000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 49 | 10000 | 490000
7 | Media Filter (Sarang Tawon) Individu |  | 1 | set | 43 | 43 | Taksir | 648000 | 27864000 | 0 | 648000 | 0 | 0 | 648000 | 0 | 43 | 648000 | 27864000
8 | Media Filter (Sarang Tawon) Komunal |  | 1 | set | 6 | 6 | Taksir | 810000 | 4860000 | 0 | 810000 | 0 | 0 | 810000 | 0 | 6 | 810000 | 4860000
9 | GreaseTrap |  | 1 | set | 49 | 49 | Taksir | 230000 | 11270000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 49 | 230000 | 11270000
SUB VI | [8 empty] | 69599766.6667
VII. | RESAPAN
1 | Galian Tanah |  | 0.7536 | m3 | 49 | 36.9264 | Analisa | 67500 | 2492532 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 36.9264 | 67500 | 2492532
2 | Urugan Tanah Kembali |  | 0.2512 | m3 | 49 | 12.3088 | Analisa | 18750 | 230790 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 18750 | 0 | 12.3088 | 18750 | 230790
3 | Buis beton dia 80 cm |  | 3 | Bh | 49 | 147 | Taksir | 135000 | 19845000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 147 | 135000 | 19845000
4 | Tutup Buis beton dia 80 cm |  | 1 | Bh | 49 | 49 | Taksir | 95000 | 4655000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 49 | 95000 | 4655000
5 | Batu blondos |  | 0.10048 | M3 | 49 | 4.9235 | Taksir | 200000 | 984704 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 4.9235 | 200000 | 984704
6 | Krikil |  | 0.10048 | M3 | 49 | 4.9235 | Taksir | 260000 | 1280115.2 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 4.9235 | 260000 | 1280115.2
7 | Ijuk |  | 1 | M2 | 49 | 49 | Taksir | 47250 | 2315250 | 0 | 47250 | 0 | 0 | 47250 | 0 | 49 | 47250 | 2315250
SUB VII | [8 empty] | 31803391.2
Jumlah Total Pekerjaan Fisik | [8 empty] | 500000242.0617 |  |  | 4806948.25 |  |  | 4807091.8191 |  |  | 500000098.4926
Pembulatan | [8 empty] | 500000000
Temanggung, 24 September 2022
| Diperiksa Oleh, | [10 empty] | Disusun Oleh,
| Fasilitator Kabupaten | [10 empty] | TFL Teknik |  |  |  | Ketua KSM
Wonotirto Asri
| Jupriyanto, S.T | [10 empty] | Nadia Indah K., S.Ars |  |  |  | Rujiyanto

## RAB SEPT kom
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TANGKI SEPTIC KAPASITAS 10 JIWA DAN RESAPAN
PROGRAM |  | : SANIMAS SPALD-S
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN BILIK TOILET DAN SEPTICTANK INDIVIDU
LOKASI |  | : DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
No | URAIAN PEKERJAAN |  | Volume | Satuan | Unit | Volume Total | Analisa | Harga Satuan | Total Harga
[7 empty] | Harga | Rp | Rp
A. | PEKERJAAN SEPTICTANK
I. | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m |  | 3.816 | m3 | 1 | 3.816 | Analisa | 67500 | 257580
2 | Pek. Pasir Urugan |  | 0.024 | m3 | 1 | 0.024 | Analisa | 358500 | 8604
SUB I | [8 empty] | 266184
II. | PEKERJAAN ACIAN
1 | Pek. Plesteran |  | 0 | m2 | 1 | 0 | Analisa | 36708.08 | 0
2 | Pek. Acian |  | 12.2 | m2 | 1 | 12.2 | Analisa | 23910 | 291702
SUB II | [8 empty] | 290361
III. | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Dinding Beton Septictank Keliling |  | 0.738 | m3 | 1 | 0.738 | Analisa | 925662 | 683138.556
2 | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 0.216 | m3 | 1 | 0.216 | Analisa | 925662 | 199942.992
3 | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 0.29 | m3 | 1 | 0.29 | Analisa | 925662 | 268441.98
4 | Pek. Sekat Beton Tb. 10 cm |  | 0.05 | m3 | 1 | 0.05 | Analisa | 925662 | 46283.1
5 | Pek. Balok Beton 10/20 cm |  | 0.015 | m3 | 1 | 0.015 | Analisa | 925662 | 13884.93
6 | Pek. Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.015 | m3 | 1 | 0.015 | Analisa | 925662 | 13884.93
SUB III | [8 empty] | 1225576.488
IV. | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 | Dinding Beton Keliling |  | 47.6505 | Kg | 1 | 47.6505 | Analisa | 13175.6645 | 627827.0015
2 | Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 24.68 | Kg | 1 | 24.68 | Analisa | 13175.6645 | 325175.4
3 | Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 24.68 | Kg | 1 | 24.68 | Analisa | 13175.6645 | 325175.4
4 | Sekat Beton Tb. 10 cm |  | 4.977 | Kg | 1 | 4.977 | Analisa | 13175.6645 | 65575.2822
5 | Balok Beton 10/20 cm |  | 2.8638 | Kg | 1 | 2.8638 | Analisa | 13175.6645 | 37731.8092
6 | Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 1.9 | Kg | 1 | 1.9 | Analisa | 13175.6645 | 25033.1038
SUB IV | [8 empty] | 1406517.9968
V. | PEKERJAAN BEGISTING
1 | Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai |  | 4.5 | m2 | 1 | 4.5 | Analisa | 55908.3333 | 251587.5
2 | Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai |  | 1.52 | m2 | 1 | 1.52 | Analisa | 55908.3333 | 84980.6667
3 | Sekat Beton Tb. 10 cm |  | 1 | m2 | 1 | 1 | Analisa | 55908.3333 | 55908.3333
4 | Balok Beton 10/20 cm |  | 0.015 | m2 | 1 | 0.015 | Analisa | 71362.5 | 1070.4375
5 | Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.43 | m2 | 1 | 0.43 | Analisa | 55908.3333 | 24040.5833
SUB V | [8 empty] | 417587.5208
VI. | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 | Tee 1" Gas Release |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 8000 | 8000
2 | Tee 3' |  | 2 | bh | 1 | 2 | Taksir | 15000 | 30000
3 | Pipa Gas Release Type D 1 " |  | 2 | m | 1 | 2 | Taksir | 25833.3333 | 51666.6667
4 | Pipa PVC Type D 3 " AW |  | 1 | btg | 1 | 1 | Taksir | 262900 | 262900
5 | Manhole |  | 2 | bh | 1 | 2 | Taksir | 80000 | 160000
6 | Plastik Alas Cor |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 10000 | 10000
7 | Media Filter Komunal |  | 1 | set | 1 | 1 | Taksir | 810000 | 810000
8 | Grease Trap |  | 1 | set | 1 | 1 | Taksir | 230000 | 230000
SUB VI | [8 empty] | 1562566.6667
JUMLAH PEKERJAAAN SEPTICTANK | [8 empty] | 5168793.6723
[7 empty] | PEMBULATAN |  | 5168000
B. | RESAPAN
I. | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah |  | 0.7536 | m3 | 1 | 0.7536 | Analisa | 67500 | 50868
2 | Urugan Tanah Kembali |  | 0.2512 | m3 | 1 | 0.2512 | Analisa | 18750 | 4710
SUB I | [8 empty] | 55578
II | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 | Buis beton dia 80 cm |  | 3 | Bh | 1 | 3 | Taksir | 135000 | 405000
2 | Tutup Buis beton dia 80 cm |  | 1 | Bh | 1 | 1 | Taksir | 95000 | 95000
3 | Batu blondos |  | 0.10048 | M3 | 1 | 0.10048 | Taksir | 200000 | 20096
4 | Krikil |  | 0.10048 | M3 | 1 | 0.10048 | Taksir | 260000 | 26124.8
5 | Ijuk |  | 1 | M2 | 1 | 1 | Analisa | 47250 | 47250
SUB II | [8 empty] | 593470.8
JUMLAH PEKERJAAN RESAPAN | [8 empty] | 649048.8
[7 empty] | PEMBULATAN |  | 649000
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN FISIK | [8 empty] | 5817000
[7 empty] | PEMBULATAN |  | 5817000
Temanggung, Juni 2022
| Diperiksa Oleh, |  |  | Disusun Oleh,
| Fasilitator Kabupaten |  |  | TFL Teknik |  |  |  | Ketua KSM
Wonotirto Asri
| Jupriyanto, S.T |  |  | Nadia Indah K., S.Ars |  |  |  | Rujiyanto

## RAB 500JT
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BILIK TOILET
PROGRAM |  | : SANIMAS SPALD-S
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN BILIK TOILET DAN SEPTICTANK INDIVIDU
LOKASI |  | : DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
[10 empty] | MINGGU 1 |  | MINGGU 2 |  | MINGGU 3 |  | MINGGU 4 |  | MINGGU 5 |  | MINGGU 6 |  | MINGGU 7 | [8 empty] | MINGGU 8 | [8 empty] | MINGGU 9 | [8 empty] | MINGGU 10 | [8 empty] | MINGGU 11 | [8 empty] | MINGGU 12 | [8 empty] | MINGGU 13
No | URAIAN PEKERJAAN |  | Volume | Satuan | Unit | Total Volume | Analisa Harga | Harga Satuan | Total Harga | Jml Unit | Bobot | Jml Unit | Bobot | Jml Unit | Bobot | Jml Unit | Bobot | Jml Unit | Bobot | Jml Unit | Bobot | Jml Unit | Bobot | [7 empty] | Jml Unit | Bobot | [7 empty] | Jml Unit | Bobot | [7 empty] | Jml Unit | Bobot | [7 empty] | Jml Unit | Bobot | [7 empty] | Jml Unit | Bobot | [7 empty] | Jml Unit | Bobot
[8 empty] | Rp | Rp
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
A. | BIAYA OPERASIONAL PEKERJAAN (BOP) |  |  | JUMLAH TOTAL A |  |  |  |  | 17190000
I | RINCIAN BIAYA OPERASIONAL
1 | Kegiatan Rembuk Warga |  | 1 | ls |  |  |  | 650000 | 650000
2 | Alat Tulis Kantor (ATK) |  | 1 | ls |  |  |  | 3950000 | 3950000
3 | Penyusunan LPJ KSM |  | 1 | ls |  |  |  | 2250000 | 2250000
4 | Peralatan K3 |  | 1 | ls |  |  |  | 2198000 | 2198000
5 | Papan Informasi Pelaksanaan Kegiatan |  | 1 | ls |  |  |  | 150000 | 150000
6 | Edukasi dan Kampanye Sanitasi |  | 1 | ls |  |  |  | 450000 | 450000
7 | Pelatihan KSM dan Tukang |  | 1 | ls |  |  |  | 1000000 | 1000000
8 | Perjalanan Pengurus KSM |  | 1 | ls |  |  |  | 2030000 | 2030000
9 | Komunikasi |  | 1 | ls |  |  |  | 150000 | 150000
10 | Prasasti dan Banner |  | 1 | ls |  |  |  | 5232000 | 3862000
11 | Uji Fungsi |  | 1 | ls |  |  |  | 500000 | 500000
|  |  | Sub Jumlah I | [5 empty] | 17190000 | MINGGU 1 |  | MINGGU 2 |  | MINGGU 3 |  | MINGGU 4 |  | MINGGU 5 |  | MINGGU 6 |  | MINGGU 7 | [8 empty] | MINGGU 8 | [8 empty] | MINGGU 9 | [8 empty] | MINGGU 10 | [8 empty] | MINGGU 11 | [8 empty] | MINGGU 12 | [8 empty] | MINGGU 13
B. | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK TOILET |  |  | JUMLAH TOTAL B |  |  |  |  | 227634377.0932 | Jml Unit | KOM | Jml Unit | KOM | Jml Unit | KOM | Jml Unit | KOM | Jml Unit | KOM | Jml Unit | KOM | Jml Unit | KOM | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Jml Unit | KOM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jml Unit | KOM | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Jml Unit | KOM | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Jml Unit | KOM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Jml Unit | KOM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jml Unit | KOM
A. | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah |  | 1.01 | m3 | 41 | 41.412 | Analisa | 56250 | 2329425 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 16 | 5 | 21 | 2 | 23 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Urugan Pasir |  | 0.014429 | m3 | 41 | 0.5916 | Analisa | 358500 | 212088.6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 16 | 5 | 21 | 2 | 23 | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB A | [8 empty] | 2541513.6 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Pondasi Camp 1: 8 |  | 0.57717 | m3 | 41 | 23.664 | Analisa | 696250 | 16476060 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 2 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 |  | 8.382 | m2 | 41 | 343.66 | Analisa | 121869.6 | 41501706.736 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 2 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pek. Plesteran |  | 16.6 | m2 | 41 | 680.6 | Analisa | 36708.08 | 24983519.248 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pek. Acian |  | 16.6 | m2 | 41 | 680.6 | Analisa | 23910 | 16273146 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pek. Lantai Keramik |  | 1.8 | m2 | 41 | 73.8 | Analisa | 165400 | 12206520 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 5 | 17 | 2 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB B | [8 empty] | 111440951.984 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm |  | 0.084 | m3 | 41 | 3.444 | Analisa | 925662 | 3187979.928 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 2 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pek. Sloof |  | 0.072146 | m3 | 41 | 2.958 | Analisa | 925662 | 2738108.196 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 2 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pek. Kolom |  | 0.08078 | m3 | 41 | 3.312 | Analisa | 925662 | 3065792.544 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 2 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pek. Ringbalk |  | 0.048098 | m3 | 41 | 1.972 | Analisa | 925662 | 1825405.464 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 2 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB C | [8 empty] | 10817286.132 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Sloof |  | 17.7826 | Kg | 41 | 729.0858 | Analisa | 13175.6645 | 9606189.8966 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 5 | 20 | 2 | 22 | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pek. Kolom |  | 27.4692 | Kg | 41 | 1126.2375 | Analisa | 13175.6645 | 14838927.4537 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 5 | 20 | 2 | 22 | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pek. Ringbalk |  | 15.9606 | Kg | 41 | 654.3854 | Analisa | 13175.6645 | 8621962.4878 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 5 | 20 | 2 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB D | [8 empty] | 33067079.8382 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Sloof |  | 0.96195 | m2 | 41 | 39.44 | Analisa | 71362.5 | 2814537 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pek. Kolom |  | 3.2312 | m2 | 41 | 132.48 | Analisa | 71362.5 | 9454104 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pek. Ringbalk |  | 0.96195 | m2 | 41 | 39.44 | Analisa | 71362.5 | 2814537 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB E | [8 empty] | 15083178 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Rangka,Atap dan Konsul Galvalum |  | 3.33 | m2 | 14 | 46.62 | Analisa | 101375 | 4726102.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB F | [8 empty] | 4726102.5 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Cat dinding |  | 16.7435 | m2 | 41 | 686.4834 | Analisa | 21835 | 14989365.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB G | [8 empty] | 14989365.039 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pas. Closet jongkok |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 175000 | 7175000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pas. Pintu PVC Toilet |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 250000 | 10250000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pas. Floor drain |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pipa air kotor PVC Ø 3" Tipe AW |  | 1 | btg | 41 | 41 | Taksir | 262900 | 10778900 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Knee Ø 3' |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 12000 | 492000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 50 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tee Ø 3' |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 15000 | 615000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel listrik |  | 3 | m | 41 | 123 | Taksir | 3000 | 369000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fitting |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sakelar |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lampu 5 Watt |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 10000 | 410000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kran 3/4 |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 25000 | 1025000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pipa Ø 3/4" |  | 1 | btg | 41 | 41 | Taksir | 28000 | 1148000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Roster |  | 2 | bh | 41 | 82 | Taksir | 9000 | 738000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB H | [5 empty] | 34968900 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
C. | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  | JUMLAH TOTAL C |  |  |  |  | 255175864.9685 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m |  | 2.5523 | m3 | 49 | 125.064 | Analisa | 67500 | 8441820 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 15 | 6 | 21 | 4 | 25 | 8 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pek. Pasir Urugan |  | 0.69796 | m3 | 49 | 34.2 | Analisa | 358500 | 12260700 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB I | [8 empty] | 20702520 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Acian |  | 9.5673 | m2 | 49 | 468.8 | Analisa | 23910 | 11209008 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB II | [8 empty] | 11209008 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
1 | Pek. Dinding Beton Septictank Keliling |  | 0.54845 | m3 | 49 | 26.874 | Analisa | 925662 | 24979240.588 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 0.14018 | m3 | 49 | 6.8688 | Analisa | 925662 | 6358187.1456 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 0.20576 | m3 | 49 | 10.082 | Analisa | 925662 | 9332524.284 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 0.05 | m3 | 49 | 2.45 | Analisa | 925662 | 2267871.9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pek. Balok Beton 10/15 cm |  | 0.015 | m3 | 49 | 0.735 | Analisa | 925662 | 680361.57 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pek. Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.37918 | m3 | 49 | 18.58 | Analisa | 925662 | 17198799.96 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB III | [8 empty] | 60816985.4476 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1
1 | Pembesian Dinding Beton Keliling |  | 38.1781 | Kg | 49 | 1870.7282 | Analisa | 13175.6645 | 24648087.1445 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 21 | 3 | 24 | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 10.1692 | Kg | 49 | 498.2892 | Analisa | 13175.6645 | 6565291.326 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 10.1692 | Kg | 49 | 498.2892 | Analisa | 13175.6645 | 6565291.326 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 21 | 3 | 24 | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 4.977 | Kg | 49 | 243.873 | Analisa | 13175.6645 | 3213188.83 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pembesian Balok Beton 10/15 cm |  | 2.3611 | Kg | 49 | 115.6955 | Analisa | 13175.6645 | 1524365.0928 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 1.2795 | Kg | 49 | 62.6944 | Analisa | 13175.6645 | 826040.3808 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB IV | [8 empty] | 43342264.1001 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 2
1 | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai |  | 3.1837 | m2 | 49 | 156 | Analisa | 55908.3333 | 8721700 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai |  | 1.8289 | m2 | 49 | 89.616 | Analisa | 55908.3333 | 5010281.2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 1 | m2 | 49 | 49 | Analisa | 55908.3333 | 2739508.3333 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Begisting Balok Beton 10/15 cm |  | 0.015 | m2 | 49 | 0.735 | Analisa | 71362.5 | 52451.4375 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.43 | m2 | 49 | 21.07 | Analisa | 55908.3333 | 1177988.5833 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 | 6 | 20 | 3 | 23 | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB V | [8 empty] | 17701929.5542 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 2
1 | Tee 1" Gas Realse |  | 1 | bh | 49 | 49 | Taksir | 8000 | 392000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 17 | 3 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tee 3" AW |  | 2 | bh | 49 | 98 | Taksir | 15000 | 1470000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pipa Gas Realse Type D 1 " Galvanis |  | 2 | m | 49 | 98 | Taksir | 25833.3333 | 2531666.6667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 17 | 3 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pipa PVC D3"AW |  | 1 | btg | 49 | 49 | Taksir | 262900 | 12882100 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Manhole |  | 2 | bh | 49 | 98 | Taksir | 80000 | 7840000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastik Alas Cor |  | 1 | bh | 49 | 49 | Taksir | 10000 | 490000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 21 | 5 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Media Filter (Sarang Tawon) Individu |  | 1 | set | 43 | 43 | Taksir | 648000 | 27864000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 3 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Media Filter (Sarang Tawon) Komunal |  | 1 | set | 6 | 6 | Taksir | 810000 | 4860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | GreaseTrap |  | 1 | set | 49 | 49 | Taksir | 230000 | 11270000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 17 | 3 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
SUB VI | [8 empty] | 69599766.6667 | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 2
1 | Galian Tanah |  | 0.7536 | m3 | 49 | 36.9264 | Analisa | 67500 | 2492532 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali |  | 0.2512 | m3 | 49 | 12.3088 | Analisa | 18750 | 230790 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Buis beton dia 80 cm |  | 3 | Bh | 49 | 147 | Taksir | 135000 | 19845000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tutup Buis beton dia 80 cm |  | 1 | Bh | 49 | 49 | Taksir | 95000 | 4655000 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Batu blondos |  | 0.10048 | M3 | 49 | 4.9235 | Taksir | 200000 | 984704 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krikil |  | 0.10048 | M3 | 49 | 4.9235 | Taksir | 260000 | 1280115.2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ijuk |  | 1 | M2 | 49 | 49 | Taksir | 47250 | 2315250 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB VII | [8 empty] | 31803391.2 | 3.146 | 3.146 | 7.14 | 10.286 | 10.87 | 21.156 | 11.12 | 32.276 | 11.39 | 43.666 | 5.52 | 49.2003 | 7.54 | 60.5888 | [7 empty] | 5.9542 | 66.543 | [7 empty] | 11.4618 | 78.0048 | [7 empty] | 5.0666 | 83.0714 | [7 empty] | 6.8036 | 89.875
Jumlah Total Pekerjaan Fisik | [8 empty] | 500000242.0617
Pembulatan | [8 empty] | 500000000
[8 empty] | Temanggung, 23 Juni 2022 | [23 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.1206 | [8 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.288 | [8 empty] | 0.283
[32 empty] | 66.56 | [8 empty] | 78.15 | [8 empty] | 83.08 | [8 empty] | 90.01 | [8 empty] | 95.67 | [8 empty] | 99.65
| Diperiksa Oleh, |  |  | Disusun Oleh,
| Fasilitator Kabupaten |  |  | TFL Teknik |  |  |  | Ketua KSM
Wonotirto Asri
| Jupriyanto, S.T |  |  | Nadia Indah K., S.Ars |  |  |  | Rujiyanto

## RAB BILIK L
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BILIK TOILET LETTER L
PROGRAM |  | : SANIMAS SPALD-S
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN BILIK TOILET DAN SEPTICTANK INDIVIDU
LOKASI |  | : DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
No | Uraian Pekerjaan |  | Volume | Satuan | Unit | Total Volume | Analisa | Harga | Total
[7 empty] | Harga | Satuan (Rp) | Harga (Rp)
A. | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah |  | 0.609 | m3 | 1 | 0.609 | Analisa | 56250 | 34256.25
2 | Urugan Pasir |  | 0.0087 | m3 | 1 | 0.0087 | Analisa | 358500 | 3118.95
SUB A | [8 empty] | 37375.2
1 | Pek. Pondasi Camp 1: 8 |  | 0.348 | m3 | 1 | 0.348 | Analisa | 696250 | 242295
2 | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 6 |  | 4.52 | m2 | 1 | 4.52 | Analisa | 121869.6 | 550850.592
3 | Pek. Plesteran |  | 9.04 | m2 | 1 | 9.04 | Analisa | 36708.08 | 331841.0432
4 | Pek. Acian |  | 9.04 | m2 | 1 | 9.04 | Analisa | 23910 | 216146.4
5 | Pek. Lantai Keramik |  | 1.8 | m2 | 1 | 1.8 | Analisa | 165400 | 297720
SUB B | [8 empty] | 1638853.0352
1 | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm |  | 0.084 | m3 | 1 | 0.084 | Analisa | 925662 | 77755.608
2 | Pek. Sloof |  | 0.0435 | m3 | 1 | 0.0435 | Analisa | 925662 | 40266.297
3 | Pek. Kolom |  | 0.063 | m3 | 1 | 0.063 | Analisa | 925662 | 58316.706
4 | Pek. Ringbalk |  | 0.029 | m3 | 1 | 0.029 | Analisa | 925662 | 26844.198
SUB C | [8 empty] | 203182.809
1 | Pek. Sloof |  | 10.7218 | kg | 1 | 10.7218 | Analisa | 13175.6645 | 141267.4985
2 | Pek. Kolom |  | 22.5247 | kg | 1 | 22.5247 | Analisa | 13175.6645 | 296778.5491
3 | Pek. Ringbalk |  | 7.3668 | kg | 1 | 7.3668 | Analisa | 13175.6645 | 97061.8265
SUB D | [8 empty] | 535107.8741
1 | Pek. Sloof |  | 0.58 | m2 | 1 | 0.58 | Analisa | 71362.5 | 41390.25
2 | Pek. Kolom |  | 2.52 | m2 | 1 | 2.52 | Analisa | 71362.5 | 179833.5
3 | Pek. Ringbalk |  | 0.58 | m2 | 1 | 0.58 | Analisa | 71362.5 | 41390.25
SUB E | [8 empty] | 262614
1 | Pek. Rangka,Atap dan Konsul Galvalum |  | 0 | m2 | 1 | 0 | Analisa | 101375 | 0
0
1 | Pek. Cat dinding |  | 13.8156 | m2 | 1 | 13.8156 | Analisa | 21835 | 301663.626
301663.626
1 | Pas. Closet jongkok |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 175000 | 175000
2 | Pas. Pintu PVC Toilet |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 250000 | 250000
3 | Pas. Floor drain |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 16000 | 16000
4 | Pipa air kotor PVC Ø 3" Tipe AW |  | 1 | btg | 1 | 1 | Taksir | 262900 | 262900
5 | Knee Ø 3' |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 12000 | 12000
6 | Tee Ø 3' |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 15000 | 15000
7 | Kabel listrik |  | 3 | m | 1 | 3 | Taksir | 3000 | 9000
8 | Fitting |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 16000 | 16000
9 | Sakelar |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 16000 | 16000
10 | Lampu 5 Watt |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 10000 | 10000
11 | Kran 3/4 |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 25000 | 25000
12 | Pipa Ø 3/4" |  | 1 | btg | 1 | 1 | Taksir | 28000 | 28000
13 | Roster |  | 2 | bh | 1 | 1 | Taksir | 9000 | 9000
SUB H | [8 empty] | 833900
JUMLAH PEKERJAAN | [8 empty] | 3812696.5443
PEMBULATAN | [8 empty] | 3812000
Temanggung, 23 Juni 2022
| Diperiksa Oleh, |  |  | Disusun Oleh,
| Fasilitator Kabupaten |  |  | TFL Teknik |  |  |  | Ketua KSM
Wonotirto Asri
| Jupriyanto, S.T |  |  | Nadia Indah K., S.Ars |  |  |  | Rujiyanto

## RAB SEPT
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
TANGKI SEPTIC INDIVIDU DAN RESAPAN
PROGRAM |  | : SANIMAS SPALD-S
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN BILIK TOILET DAN SEPTICTANK INDIVIDU
LOKASI |  | : DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
No | URAIAN PEKERJAAN |  | Volume | Satuan | Unit | Volume Total | Analisa | Harga Satuan | Total Harga
[7 empty] | Harga | Rp | Rp
A. | PEKERJAAN SEPTICTANK
I. | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m |  | 2.376 | m3 | 1 | 2.376 | Analisa | 67500 | 160380
2 | Pek. Pasir Urugan |  | 0.792 | m3 | 1 | 0.792 | Analisa | 358500 | 283932
SUB I | [8 empty] | 444312
2 | Pek. Acian |  | 9.2 | m2 | 1 | 9.2 | Analisa | 23910 | 219972
SUB II | [8 empty] | 218631
1 | Pek. Dinding Beton Septictank Keliling |  | 0.522 | m3 | 1 | 0.522 | Analisa | 925662 | 483195.564
2 | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 0.1296 | m3 | 1 | 0.1296 | Analisa | 925662 | 119965.7952
3 | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 0.194 | m3 | 1 | 0.194 | Analisa | 925662 | 179578.428
4 | Pek. Sekat Beton Tb. 10 cm |  | 0.05 | m3 | 1 | 0.05 | Analisa | 925662 | 46283.1
5 | Pek. Balok Beton 10/20 cm |  | 0.015 | m3 | 1 | 0.015 | Analisa | 925662 | 13884.93
6 | Pek. Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.43 | m3 | 1 | 0.43 | Analisa | 925662 | 398034.66
SUB III | [8 empty] | 1240942.4772
1 | Dinding Beton Keliling |  | 36.8564 | Kg | 1 | 36.8564 | Analisa | 13175.6645 | 485607.5613
2 | Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 8.1444 | Kg | 1 | 8.1444 | Analisa | 13175.6645 | 107307.882
3 | Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 8.1444 | Kg | 1 | 8.1444 | Analisa | 13175.6645 | 107307.882
4 | Sekat Beton Tb. 10 cm |  | 4.977 | Kg | 1 | 4.977 | Analisa | 13175.6645 | 65575.2822
5 | Balok Beton 10/20 cm |  | 2.291 | Kg | 1 | 2.291 | Analisa | 13175.6645 | 30185.4474
6 | Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 1.1929 | Kg | 1 | 1.1929 | Analisa | 13175.6645 | 15717.2502
SUB IV | [8 empty] | 811701.3051
1 | Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai |  | 3 | m2 | 1 | 3 | Analisa | 55908.3333 | 167725
2 | Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai |  | 1.872 | m2 | 1 | 1.872 | Analisa | 55908.3333 | 104660.4
3 | Sekat Beton Tb. 10 cm |  | 1 | m2 | 1 | 1 | Analisa | 55908.3333 | 55908.3333
4 | Balok Beton 10/20 cm |  | 0.015 | m2 | 1 | 0.015 | Analisa | 71362.5 | 1070.4375
5 | Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.43 | m2 | 1 | 0.43 | Analisa | 55908.3333 | 24040.5833
SUB V | [8 empty] | 353404.7542
1 | Tee 1" Gas Release |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 8000 | 8000
2 | Pipa Gas Release Type D 1 " |  | 2 | m | 1 | 2 | Taksir | 15000 | 30000
3 | Pipa 3" |  | 2 | bh | 1 | 2 | Taksir | 25833.3333 | 51666.6667
4 | Tee 3" |  | 1 | btg | 1 | 1 | Taksir | 262900 | 262900
5 | Manhole |  | 2 | bh | 1 | 2 | Taksir | 80000 | 160000
6 | Plastik Alas Cor |  | 1 | bh | 1 | 1 | Taksir | 10000 | 10000
7 | Media Filter |  | 1 | set | 1 | 1 | Taksir | 648000 | 648000
8 | Filter Komunal |  | 1 | set | 1 | 1 | Taksir | 230000 | 230000
8 | Grease Trap |  | 1 | set | 1 | 1 | Taksir | 230000 | 230000
I. | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah |  | 0.7536 | m3 | 1 | 0.7536 | Analisa | 67500 | 50868
2 | Urugan Tanah Kembali |  | 0.2512 | m3 | 1 | 0.2512 | Analisa | 18750 | 4710
1 | Buis beton dia 80 cm |  | 3 | Bh | 1 | 3 | Taksir | 135000 | 405000
2 | Tutup Buis beton dia 80 cm |  | 1 | Bh | 1 | 1 | Taksir | 95000 | 95000
3 | Batu blondos |  | 0.10048 | M3 | 1 | 0.10048 | Taksir | 200000 | 20096
4 | Krikil |  | 0.10048 | M3 | 1 | 0.10048 | Taksir | 260000 | 26124.8
5 | Ijuk |  | 1 | M2 | 1 | 1 | Analisa | 47250 | 47250
SUB II | [8 empty] | 593470.8
JUMLAH PEKERJAAN RESAPAN | [8 empty] | #REF!
[7 empty] | PEMBULATAN |  | #REF!
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN FISIK | [8 empty] | #REF!
[7 empty] | PEMBULATAN |  | #REF!
Temanggung, 23 Juni 2022
| Diperiksa Oleh, |  |  | Disusun Oleh,
| Fasilitator Kabupaten |  |  | TFL Teknik |  |  |  | Ketua KSM
Wonotirto Asri
| Jupriyanto, S.T |  |  | Nadia Indah K., S.Ars |  |  |  | Rujiyanto

## RAB 500JT asli
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BILIK TOILET
PROGRAM |  | : SANIMAS SPALD-S
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN BILIK TOILET DAN SEPTICTANK INDIVIDU
LOKASI |  | : DESA WONOTIRTO KECAMATAN BULU
TAHUN ANGGARAN |  | : 2022
No | URAIAN PEKERJAAN |  | Volume | Satuan | Unit | Total Volume | Analisa Harga | Harga Satuan | Total Harga
[8 empty] | Rp | Rp
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
A. | BIAYA OPERASIONAL PEKERJAAN (BOP) |  |  | JUMLAH TOTAL A |  |  |  |  | 17190000
I | RINCIAN BIAYA OPERASIONAL
1 | Kegiatan Rembuk Warga |  | 1 | ls |  |  |  | 650000 | 650000
2 | Alat Tulis Kantor (ATK) |  | 1 | ls |  |  |  | 3950000 | 3950000
3 | Penyusunan LPJ KSM |  | 1 | ls |  |  |  | 2250000 | 2250000
4 | Peralatan K3 |  | 1 | ls |  |  |  | 2198000 | 2198000
5 | Papan Informasi Pelaksanaan Kegiatan |  | 1 | ls |  |  |  | 150000 | 150000
6 | Edukasi dan Kampanye Sanitasi |  | 1 | ls |  |  |  | 450000 | 450000
7 | Pelatihan KSM dan Tukang |  | 1 | ls |  |  |  | 1000000 | 1000000
8 | Perjalanan Pengurus KSM |  | 1 | ls |  |  |  | 2030000 | 2030000
9 | Komunikasi |  | 1 | ls |  |  |  | 150000 | 150000
10 | Prasasti dan Banner |  | 1 | ls |  |  |  | 5232000 | 5232000
11 | Uji Fungsi |  | 1 | ls |  |  |  | 500000 | 500000
|  |  | Sub Jumlah I | [5 empty] | 18560000
B. | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK TOILET |  |  | JUMLAH TOTAL B |  |  |  |  | 227634377.0932
A. | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Tanah |  | 1.01 | m3 | 41 | 41.412 | Analisa | 56250 | 2329425
2 | Urugan Pasir |  | 0.014429 | m3 | 41 | 0.5916 | Analisa | 358500 | 212088.6
SUB A | [8 empty] | 2541513.6
B. | PEKERJAAN PASANGAN
1 | Pek. Pondasi Camp 1: 8 |  | 0.57717 | m3 | 41 | 23.664 | Analisa | 696250 | 16476060
2 | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 |  | 8.382 | m2 | 41 | 343.66 | Analisa | 121869.6 | 41501706.736
3 | Pek. Plesteran |  | 16.6 | m2 | 41 | 680.6 | Analisa | 36708.08 | 24983519.248
4 | Pek. Acian |  | 16.6 | m2 | 41 | 680.6 | Analisa | 23910 | 16273146
5 | Pek. Lantai Keramik |  | 1.8 | m2 | 41 | 73.8 | Analisa | 165400 | 12206520
SUB B | [8 empty] | 111440951.984
C. | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm |  | 0.084 | m3 | 41 | 3.444 | Analisa | 925662 | 3187979.928
3 | Pek. Sloof |  | 0.072146 | m3 | 41 | 2.958 | Analisa | 925662 | 2738108.196
4 | Pek. Kolom |  | 0.08078 | m3 | 41 | 3.312 | Analisa | 925662 | 3065792.544
5 | Pek. Ringbalk |  | 0.048098 | m3 | 41 | 1.972 | Analisa | 925662 | 1825405.464
SUB C | [8 empty] | 10817286.132
D. | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 | Pek. Sloof |  | 17.7826 | Kg | 41 | 729.0858 | Analisa | 13175.6645 | 9606189.8966
2 | Pek. Kolom |  | 27.4692 | Kg | 41 | 1126.2375 | Analisa | 13175.6645 | 14838927.4537
3 | Pek. Ringbalk |  | 15.9606 | Kg | 41 | 654.3854 | Analisa | 13175.6645 | 8621962.4878
SUB D | [8 empty] | 33067079.8382
E. | PEKERJAAN BEKISTING
1 | Pek. Sloof |  | 0.96195 | m2 | 41 | 39.44 | Analisa | 71362.5 | 2814537
2 | Pek. Kolom |  | 3.2312 | m2 | 41 | 132.48 | Analisa | 71362.5 | 9454104
3 | Pek. Ringbalk |  | 0.96195 | m2 | 41 | 39.44 | Analisa | 71362.5 | 2814537
SUB E | [8 empty] | 15083178
F. | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Rangka,Atap dan Konsul Galvalum |  | 3.33 | m2 | 14 | 46.62 | Analisa | 101375 | 4726102.5
2 | Lisplank |  | 0 | m | 14 | 0 | Analisa | 6500 | 0
SUB F | [8 empty] | 4726102.5
G. | PEKERJAAN CAT DINDING
1 | Pek. Cat dinding |  | 16.7435 | m2 | 41 | 686.4834 | Analisa | 21835 | 14989365.039
SUB G | [8 empty] | 14989365.039
H. | PEKERJAAN LAINYA
1 | Pas. Closet jongkok |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 175000 | 7175000
2 | Pas. Pintu PVC Toilet |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 250000 | 10250000
3 | Pas. Floor drain |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000
4 | Pipa air kotor PVC Ø 3" Tipe AW |  | 1 | btg | 41 | 41 | Taksir | 262900 | 10778900
5 | Knee Ø 3' |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 12000 | 492000
6 | Tee Ø 3' |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 15000 | 615000
7 | Kabel listrik |  | 3 | m | 41 | 123 | Taksir | 3000 | 369000
8 | Fitting |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000
9 | Sakelar |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 16000 | 656000
10 | Lampu 5 Watt |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 10000 | 410000
11 | Kran 3/4 |  | 1 | bh | 41 | 41 | Taksir | 25000 | 1025000
12 | Pipa Ø 3/4" |  | 1 | btg | 41 | 41 | Taksir | 28000 | 1148000
13 | Roster |  | 2 | bh | 41 | 82 | Taksir | 9000 | 738000
|  |  | SUB H | [5 empty] | 34968900
C. | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  | JUMLAH TOTAL C |  |  |  |  | 255175864.9685
I. | PEKERJAAN TANAH
1 | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m |  | 2.5523 | m3 | 49 | 125.064 | Analisa | 67500 | 8441820
2 | Pek. Pasir Urugan |  | 0.69796 | m3 | 49 | 34.2 | Analisa | 358500 | 12260700
SUB I | [8 empty] | 20702520
II. | PEKERJAAN ACIAN
1 | Pek. Acian |  | 9.5673 | m2 | 49 | 468.8 | Analisa | 23910 | 11209008
SUB II | [8 empty] | 11209008
III. | PEKERJAAN BETON
1 | Pek. Dinding Beton Septictank Keliling |  | 0.54845 | m3 | 49 | 26.874 | Analisa | 925662 | 24979240.588
2 | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 0.14018 | m3 | 49 | 6.8688 | Analisa | 925662 | 6358187.1456
3 | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 0.20576 | m3 | 49 | 10.082 | Analisa | 925662 | 9332524.284
4 | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 0.05 | m3 | 49 | 2.45 | Analisa | 925662 | 2267871.9
5 | Pek. Balok Beton 10/15 cm |  | 0.015 | m3 | 49 | 0.735 | Analisa | 925662 | 680361.57
6 | Pek. Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.37918 | m3 | 49 | 18.58 | Analisa | 925662 | 17198799.96
SUB III | [8 empty] | 60816985.4476
IV. | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 | Pembesian Dinding Beton Keliling |  | 38.1781 | Kg | 49 | 1870.7282 | Analisa | 13175.6645 | 24648087.1445
2 | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm |  | 10.1692 | Kg | 49 | 498.2892 | Analisa | 13175.6645 | 6565291.326
3 | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm |  | 10.1692 | Kg | 49 | 498.2892 | Analisa | 13175.6645 | 6565291.326
4 | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 4.977 | Kg | 49 | 243.873 | Analisa | 13175.6645 | 3213188.83
5 | Pembesian Balok Beton 10/15 cm |  | 2.3611 | Kg | 49 | 115.6955 | Analisa | 13175.6645 | 1524365.0928
6 | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 1.2795 | Kg | 49 | 62.6944 | Analisa | 13175.6645 | 826040.3808
SUB IV | [8 empty] | 43342264.1001
V. | PEKERJAAN BEGISTING
1 | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai |  | 3.1837 | m2 | 49 | 156 | Analisa | 55908.3333 | 8721700
2 | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai |  | 1.8289 | m2 | 49 | 89.616 | Analisa | 55908.3333 | 5010281.2
3 | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm |  | 1 | m2 | 49 | 49 | Analisa | 55908.3333 | 2739508.3333
4 | Begisting Balok Beton 10/15 cm |  | 0.015 | m2 | 49 | 0.735 | Analisa | 71362.5 | 52451.4375
5 | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm |  | 0.43 | m2 | 49 | 21.07 | Analisa | 55908.3333 | 1177988.5833
SUB V | [8 empty] | 17701929.5542
VI. | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 | Tee 1" Gas Realse |  | 1 | bh | 49 | 49 | Taksir | 8000 | 392000
2 | Tee 3" AW |  | 2 | bh | 49 | 98 | Taksir | 15000 | 1470000
3 | Pipa Gas Realse Type D 1 " Galvanis |  | 2 | m | 49 | 98 | Taksir | 25833.3333 | 2531666.6667
4 | Pipa PVC D3"AW |  | 1 | btg | 49 | 49 | Taksir | 262900 | 12882100
5 | Manhole |  | 2 | bh | 49 | 98 | Taksir | 80000 | 7840000
6 | Plastik Alas Cor |  | 1 | bh | 49 | 49 | Taksir | 10000 | 490000
7 | Media Filter (Sarang Tawon) Individu |  | 1 | set | 43 | 43 | Taksir | 648000 | 27864000
8 | Media Filter (Sarang Tawon) Komunal |  | 1 | set | 6 | 6 | Taksir | 810000 | 4860000
9 | GreaseTrap |  | 1 | set | 49 | 49 | Taksir | 230000 | 11270000
SUB VI | [8 empty] | 69599766.6667
VII. | RESAPAN
1 | Galian Tanah |  | 0.7536 | m3 | 49 | 36.9264 | Analisa | 67500 | 2492532
2 | Urugan Tanah Kembali |  | 0.2512 | m3 | 49 | 12.3088 | Analisa | 18750 | 230790
3 | Buis beton dia 80 cm |  | 3 | Bh | 49 | 147 | Taksir | 135000 | 19845000
4 | Tutup Buis beton dia 80 cm |  | 1 | Bh | 49 | 49 | Taksir | 95000 | 4655000
5 | Batu blondos |  | 0.10048 | M3 | 49 | 4.9235 | Taksir | 200000 | 984704
6 | Krikil |  | 0.10048 | M3 | 49 | 4.9235 | Taksir | 260000 | 1280115.2
7 | Ijuk |  | 1 | M2 | 49 | 49 | Taksir | 47250 | 2315250
SUB VII | [8 empty] | 31803391.2
Jumlah Total Pekerjaan Fisik | [8 empty] | 500000242.0617
Pembulatan | [8 empty] | 500000000
Temanggung, 23 Juni 2022
| Diperiksa Oleh, |  |  | Disusun Oleh,
| Fasilitator Kabupaten |  |  | TFL Teknik |  |  |  | Ketua KSM
Wonotirto Asri
| Jupriyanto, S.T |  |  | Nadia Indah K., S.Ars |  |  |  | Rujiyanto

## 27 A
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 27 Agustus 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 30.45 | m3 | 0 | m3 | 30.45 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.435 | m3 | 0 | m3 | 0.435 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.008 | m3 | 0 | m3 | 16.008 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 269 | m2 | 0 | m2 | 269 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 451.44 | m2 | 41.04 | m2 | 492.48 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 37.8 | m2 | 3.6 | m2 | 41.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.1 | m3 | 0 | m3 | 2.1 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.175 | m3 | 0 | m3 | 2.175 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.25 | m3 | 0 | m3 | 2.25 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.45 | m3 | 0 | m3 | 1.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 471.7614 | Kg | 0 | Kg | 471.7614 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 660.726 | Kg | 0 | Kg | 660.726 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 449.1674 | Kg | 0 | Kg | 449.1674 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 86.4 | m2 | 0 | m2 | 86.4 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 53.28 | m2 | 6.66 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 22 | btg | 2 | btg | 24 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 15 | m | 6 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 5 | bh | 2 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 5 | bh | 2 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 5 | bh | 2 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 22 | bh | 2 | bh | 24 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 22 | btg | 2 | btg | 24 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 48 | bh | 0 | bh | 48 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 73.656 | m3 | 0 | m3 | 73.656 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 22.176 | m3 | 0 | m3 | 22.176 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 257.6 | m2 | 0 | m2 | 257.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 14.616 | m3 | 0 | m3 | 14.616 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 3.3696 | m3 | 0 | m3 | 3.3696 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 5.238 | m3 | 0 | m3 | 5.238 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.35 | m3 | 0 | m3 | 1.35 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.405 | m3 | 0 | m3 | 0.405 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 11.61 | m3 | 0 | m3 | 11.61 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 1031.9792 | Kg | 0 | Kg | 1031.9792 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 219.8988 | Kg | 0 | Kg | 219.8988 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 228.0432 | Kg | 0 | Kg | 228.0432 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 134.379 | Kg | 0 | Kg | 134.379 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 61.857 | Kg | 0 | Kg | 61.857 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 32.2083 | Kg | 0 | Kg | 32.2083 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 78 | m2 | 0 | m2 | 78 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 48.672 | m2 | 0 | m2 | 48.672 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 26 | m2 | 0 | m2 | 26 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.39 | m2 | 0 | m2 | 0.39 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 11.18 | m2 | 0 | m2 | 11.18 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 21 | bh | 4 | bh | 25 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 44 | m | 8 | m | 52 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 42 | btg | 8 | btg | 50 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 52 | bh | 0 | bh | 52 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 24 | set | 2 | set | 26 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 22 | bh | 3 | bh | 25 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 20.3472 | m3 | 0 | m3 | 20.3472 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 6.7824 | m3 | 0 | m3 | 6.7824 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 84 | Bh | 0 | Bh | 84 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 27 | Bh | 0 | Bh | 27 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.713 | M3 | 0 | M3 | 2.713 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 2.713 | M3 | 0 | M3 | 2.713 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 27 | M2 | 0 | M2 | 27 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 28
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 28 Agustus 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 30.45 | m3 | 0.609 | m3 | 31.059 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.435 | m3 | 0 | m3 | 0.435 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.008 | m3 | 0 | m3 | 16.008 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 269 | m2 | 0 | m2 | 269 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 41.4 | m2 | 0 | m2 | 41.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.1 | m3 | 0 | m3 | 2.1 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.175 | m3 | 0 | m3 | 2.175 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.25 | m3 | 0 | m3 | 2.25 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.45 | m3 | 0 | m3 | 1.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 471.7614 | Kg | 10.7218 | Kg | 482.4833 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 660.726 | Kg | 0 | Kg | 660.726 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 449.1674 | Kg | 0 | Kg | 449.1674 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 86.4 | m2 | 0 | m2 | 86.4 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 48 | bh | 0 | bh | 48 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 73.656 | m3 | 4.752 | m3 | 78.408 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 22.176 | m3 | 0 | m3 | 22.176 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 257.6 | m2 | 0 | m2 | 257.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 14.616 | m3 | 0 | m3 | 14.616 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 3.3696 | m3 | 0 | m3 | 3.3696 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 5.238 | m3 | 0 | m3 | 5.238 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.35 | m3 | 0 | m3 | 1.35 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.405 | m3 | 0 | m3 | 0.405 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 11.61 | m3 | 0 | m3 | 11.61 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 1031.9792 | Kg | 36.8564 | Kg | 1068.8356 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 219.8988 | Kg | 8.1444 | Kg | 228.0432 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 228.0432 | Kg | 8.1444 | Kg | 236.1876 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 134.379 | Kg | 4.977 | Kg | 139.356 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 61.857 | Kg | 2.291 | Kg | 64.148 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 32.2083 | Kg | 1.1929 | Kg | 33.4012 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 78 | m2 | 0 | m2 | 78 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 48.672 | m2 | 0 | m2 | 48.672 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 26 | m2 | 0 | m2 | 26 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.39 | m2 | 0 | m2 | 0.39 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 11.18 | m2 | 0 | m2 | 11.18 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 25 | bh | 0 | bh | 25 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 52 | m | 0 | m | 52 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 50 | btg | 0 | btg | 50 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 52 | bh | 0 | bh | 52 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 23 | bh | 2 | bh | 25 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 26 | set | 0 | set | 26 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 25 | bh | 0 | bh | 25 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 20.3472 | m3 | 0.7536 | m3 | 21.1008 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 6.7824 | m3 | 0 | m3 | 6.7824 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 84 | Bh | 0 | Bh | 84 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 27 | Bh | 0 | Bh | 27 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.713 | M3 | 0 | M3 | 2.713 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 2.713 | M3 | 0 | M3 | 2.713 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 27 | M2 | 0 | M2 | 27 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 29
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 29 Agustus 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.059 | m3 | 0.609 | m3 | 31.668 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.435 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.4437 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.008 | m3 | 0 | m3 | 16.008 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 269 | m2 | 0 | m2 | 269 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 41.4 | m2 | 0 | m2 | 41.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.1 | m3 | 0 | m3 | 2.1 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.175 | m3 | 0 | m3 | 2.175 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.25 | m3 | 0 | m3 | 2.25 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.45 | m3 | 0 | m3 | 1.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 482.4833 | Kg | 10.7218 | Kg | 493.2051 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 660.726 | Kg | 22.5247 | Kg | 683.2508 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 449.1674 | Kg | 0 | Kg | 449.1674 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 86.4 | m2 | 0 | m2 | 86.4 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 48 | bh | 0 | bh | 48 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 4.752 | m3 | 4.752 | m3 | 9.504 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 0.792 | m3 | 0 | m3 | 0.792 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 36.8564 | Kg | 36.8564 | Kg | 73.7128 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 8.1444 | Kg | 8.1444 | Kg | 16.2888 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 8.1444 | Kg | 8.1444 | Kg | 16.2888 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 4.977 | Kg | 4.977 | Kg | 9.954 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 2.291 | Kg | 2.291 | Kg | 4.582 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 1.1929 | Kg | 1.1929 | Kg | 2.3858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 3 | m2 | 0 | m2 | 3 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 1.872 | m2 | 0 | m2 | 1.872 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 1 | m2 | 0 | m2 | 1 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.015 | m2 | 0 | m2 | 0.015 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 0.43 | m2 | 0 | m2 | 0.43 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 0 | m | 0 | m | 0 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 0 | btg | 0 | btg | 0 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 2 | bh | 2 | bh | 4 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 0.7536 | m3 | 0.7536 | m3 | 1.5072 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 3 | Bh | 0 | Bh | 3 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 0 | Bh | 0 | Bh | 0 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0 | M3 | 0 | M3 | 0 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0 | M3 | 0 | M3 | 0 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 0 | M2 | 0 | M2 | 0 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 30
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 30 Agustus 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.668 | m3 | 0 | m3 | 31.668 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4437 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.4524 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.008 | m3 | 0.348 | m3 | 16.356 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 269 | m2 | 0 | m2 | 269 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 41.4 | m2 | 0 | m2 | 41.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.1 | m3 | 0 | m3 | 2.1 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.175 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.2185 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.25 | m3 | 0 | m3 | 2.25 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.45 | m3 | 0 | m3 | 1.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 493.2051 | Kg | 0 | Kg | 493.2051 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 683.2508 | Kg | 22.5247 | Kg | 705.7755 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 449.1674 | Kg | 7.3668 | Kg | 456.5342 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0.58 | m2 | 28.42 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 86.4 | m2 | 0 | m2 | 86.4 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 48 | bh | 0 | bh | 48 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 9.504 | m3 | 0 | m3 | 9.504 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 0.792 | m3 | 0.792 | m3 | 1.584 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3 | 0.522 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.1296 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0 | m3 | 0.194 | m3 | 0.194 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0 | m3 | 0.05 | m3 | 0.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0 | m3 | 0.015 | m3 | 0.015 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 0 | m3 | 0.43 | m3 | 0.43 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 73.7128 | Kg | 36.8564 | Kg | 110.5692 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 16.2888 | Kg | 8.1444 | Kg | 24.4332 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 16.2888 | Kg | 8.1444 | Kg | 24.4332 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 9.954 | Kg | 4.977 | Kg | 14.931 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 4.582 | Kg | 2.291 | Kg | 6.873 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 2.3858 | Kg | 1.1929 | Kg | 3.5787 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 3 | m2 | 3 | m2 | 6 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 1.872 | m2 | 1.872 | m2 | 3.744 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 1 | m2 | 1 | m2 | 2 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.015 | m2 | 0.015 | m2 | 0.03 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 0.43 | m2 | 0.43 | m2 | 0.86 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 0 | m | 0 | m | 0 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 0 | btg | 0 | btg | 0 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 4 | bh | 0 | bh | 4 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 1.5072 | m3 | 0.7536 | m3 | 2.2608 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3 | 0 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 3 | Bh | 3 | Bh | 6 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 0 | Bh | 0 | Bh | 0 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.10048 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.10048 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 0 | M2 | 1 | M2 | 1 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 31
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 31 Agustus 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.668 | m3 | 0 | m3 | 31.668 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4524 | m3 | 0 | m3 | 0.4524 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.356 | m3 | 0.348 | m3 | 16.704 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 269 | m2 | 4.52 | m2 | 273.52 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 41.4 | m2 | 0 | m2 | 41.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.1 | m3 | 0.084 | m3 | 2.184 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.2185 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.262 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.25 | m3 | 0.063 | m3 | 2.313 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.45 | m3 | 0 | m3 | 1.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 493.2051 | Kg | 0 | Kg | 493.2051 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 705.7755 | Kg | 0 | Kg | 705.7755 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 456.5342 | Kg | 7.3668 | Kg | 463.9009 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 28.42 | m2 | 0.58 | m2 | 29 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 86.4 | m2 | 2.52 | m2 | 88.92 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0 | m2 | 27.84 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 24 | bh | 1 | bh | 25 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 24 | bh | 1 | bh | 25 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 48 | bh | 1 | bh | 49 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 9.504 | m3 | 0 | m3 | 9.504 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 1.584 | m3 | 0.792 | m3 | 2.376 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 0.522 | m3 | 0.522 | m3 | 1.044 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.2592 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0.194 | m3 | 0.194 | m3 | 0.388 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.05 | m3 | 0.05 | m3 | 0.1 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.015 | m3 | 0.015 | m3 | 0.03 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 0.43 | m3 | 0.43 | m3 | 0.86 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 110.5692 | Kg | 36.8564 | Kg | 147.4256 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 24.4332 | Kg | 8.1444 | Kg | 32.5776 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 24.4332 | Kg | 8.1444 | Kg | 32.5776 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 14.931 | Kg | 4.977 | Kg | 19.908 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 6.873 | Kg | 2.291 | Kg | 9.164 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 3.5787 | Kg | 1.1929 | Kg | 4.7716 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 6 | m2 | 3 | m2 | 9 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 3.744 | m2 | 1.872 | m2 | 5.616 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 2 | m2 | 1 | m2 | 3 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.03 | m2 | 0.015 | m2 | 0.045 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 0.86 | m2 | 0.43 | m2 | 1.29 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 0 | m | 2 | m | 2 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 0 | btg | 0 | btg | 0 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 4 | bh | 0 | bh | 4 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 2.2608 | m3 | 0 | m3 | 2.2608 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0 | m3 | 0.2512 | m3 | 0.2512 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 6 | Bh | 3 | Bh | 9 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 0 | Bh | 0 | Bh | 0 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.20096 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.20096 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 1 | M2 | 1 | M2 | 2 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 1
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 1 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.668 | m3 | 0 | m3 | 31.668 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4524 | m3 | 0 | m3 | 0.4524 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.704 | m3 | 0 | m3 | 16.704 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 273.52 | m2 | 4.52 | m2 | 278.04 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 9.04 | m2 | 501.52 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 0 | m2 | 492.48 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 41.4 | m2 | 0 | m2 | 41.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.184 | m3 | 0.084 | m3 | 2.268 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.262 | m3 | 0 | m3 | 2.262 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.313 | m3 | 0.063 | m3 | 2.376 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.45 | m3 | 0.029 | m3 | 1.479 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 493.2051 | Kg | 0 | Kg | 493.2051 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 705.7755 | Kg | 0 | Kg | 705.7755 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 463.9009 | Kg | 0 | Kg | 463.9009 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 88.92 | m2 | 2.52 | m2 | 91.44 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 27.84 | m2 | 0.58 | m2 | 28.42 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 24 | bh | 1 | bh | 25 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 25 | bh | 1 | bh | 26 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 25 | bh | 1 | bh | 26 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 24 | btg | 1 | btg | 25 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 24 | bh | 0 | bh | 24 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 24 | btg | 0 | btg | 24 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 49 | bh | 1 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 9.504 | m3 | 0 | m3 | 9.504 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 2.376 | m3 | 0.792 | m3 | 3.168 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 1.044 | m3 | 0.522 | m3 | 1.566 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.2592 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.3888 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0.388 | m3 | 0.194 | m3 | 0.582 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.1 | m3 | 0.05 | m3 | 0.15 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.03 | m3 | 0.015 | m3 | 0.045 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 0.86 | m3 | 0.43 | m3 | 1.29 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 147.4256 | Kg | 0 | Kg | 147.4256 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 0 | Kg | 32.5776 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 0 | Kg | 32.5776 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 19.908 | Kg | 0 | Kg | 19.908 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 9.164 | Kg | 0 | Kg | 9.164 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 4.7716 | Kg | 0 | Kg | 4.7716 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 9 | m2 | 3 | m2 | 12 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 5.616 | m2 | 1.872 | m2 | 7.488 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 3 | m2 | 1 | m2 | 4 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.045 | m2 | 0.015 | m2 | 0.06 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 1.29 | m2 | 0.43 | m2 | 1.72 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 2 | m | 2 | m | 4 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 0 | btg | 0 | btg | 0 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 4 | bh | 0 | bh | 4 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 0 | set | 2 | set | 2 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 0 | bh | 0 | bh | 0 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 2.2608 | m3 | 0 | m3 | 2.2608 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0.2512 | m3 | 0.2512 | m3 | 0.5024 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 9 | Bh | 0 | Bh | 9 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 0 | Bh | 1 | Bh | 1 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.20096 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.30144 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.20096 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.30144 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 2 | M2 | 1 | M2 | 3 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 2
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 2 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.668 | m3 | 0 | m3 | 31.668 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4524 | m3 | 0 | m3 | 0.4524 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.704 | m3 | 0 | m3 | 16.704 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 278.04 | m2 | 0 | m2 | 278.04 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 501.52 | m2 | 9.04 | m2 | 510.56 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 492.48 | m2 | 9.04 | m2 | 501.52 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 41.4 | m2 | 1.8 | m2 | 43.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.268 | m3 | 0 | m3 | 2.268 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.262 | m3 | 0 | m3 | 2.262 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.376 | m3 | 0 | m3 | 2.376 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.479 | m3 | 0.029 | m3 | 1.508 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 493.2051 | Kg | 0 | Kg | 493.2051 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 705.7755 | Kg | 0 | Kg | 705.7755 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 463.9009 | Kg | 0 | Kg | 463.9009 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 91.44 | m2 | 0 | m2 | 91.44 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 28.42 | m2 | 0.58 | m2 | 29 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 25 | bh | 1 | bh | 26 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 25 | btg | 1 | btg | 26 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 1 | bh | 25 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 24 | bh | 1 | bh | 25 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 24 | bh | 1 | bh | 25 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 24 | btg | 1 | btg | 25 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 0 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 9.504 | m3 | 0 | m3 | 9.504 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 3.168 | m3 | 0 | m3 | 3.168 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 0 | m2 | 18.4 | m2 | 18.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 1.566 | m3 | 0.522 | m3 | 2.088 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.3888 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.5184 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0.582 | m3 | 0.194 | m3 | 0.776 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.15 | m3 | 0.05 | m3 | 0.2 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.045 | m3 | 0.015 | m3 | 0.06 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 1.29 | m3 | 0.43 | m3 | 1.72 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 147.4256 | Kg | 0 | Kg | 147.4256 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 0 | Kg | 32.5776 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 0 | Kg | 32.5776 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 19.908 | Kg | 0 | Kg | 19.908 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 9.164 | Kg | 0 | Kg | 9.164 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 4.7716 | Kg | 0 | Kg | 4.7716 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 12 | m2 | 0 | m2 | 12 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 7.488 | m2 | 0 | m2 | 7.488 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 4 | m2 | 0 | m2 | 4 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.06 | m2 | 0 | m2 | 0.06 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 1.72 | m2 | 0 | m2 | 1.72 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 0 | bh | 2 | bh | 2 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 4 | m | 2 | m | 6 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 0 | btg | 4 | btg | 4 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 0 | bh | 2 | bh | 2 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 0 | bh | 4 | bh | 4 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 4 | bh | 0 | bh | 4 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 2 | set | 2 | set | 4 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 0 | bh | 2 | bh | 2 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 2.2608 | m3 | 0 | m3 | 2.2608 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0.5024 | m3 | 0.2512 | m3 | 0.7536 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 9 | Bh | 0 | Bh | 9 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 1 | Bh | 1 | Bh | 2 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.30144 | M3 | 0 | M3 | 0.30144 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.30144 | M3 | 0 | M3 | 0.30144 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 3 | M2 | 0 | M2 | 3 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 3
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 3 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.668 | m3 | 0 | m3 | 31.668 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4524 | m3 | 0 | m3 | 0.4524 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.704 | m3 | 0 | m3 | 16.704 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 278.04 | m2 | 0 | m2 | 278.04 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 501.52 | m2 | 9.04 | m2 | 510.56 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 43.2 | m2 | 1.8 | m2 | 45 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.268 | m3 | 0 | m3 | 2.268 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.262 | m3 | 0 | m3 | 2.262 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.376 | m3 | 0 | m3 | 2.376 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.508 | m3 | 0 | m3 | 1.508 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 493.2051 | Kg | 0 | Kg | 493.2051 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 705.7755 | Kg | 0 | Kg | 705.7755 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 463.9009 | Kg | 0 | Kg | 463.9009 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 91.44 | m2 | 0 | m2 | 91.44 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 25 | bh | 1 | bh | 26 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 25 | bh | 1 | bh | 26 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 25 | bh | 1 | bh | 26 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 25 | btg | 1 | btg | 26 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 0 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 9.504 | m3 | 0 | m3 | 9.504 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 3.168 | m3 | 0 | m3 | 3.168 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 18.4 | m2 | 18.4 | m2 | 36.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 2.088 | m3 | 0 | m3 | 2.088 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.5184 | m3 | 0 | m3 | 0.5184 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0.776 | m3 | 0 | m3 | 0.776 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.2 | m3 | 0 | m3 | 0.2 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.06 | m3 | 0 | m3 | 0.06 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 1.72 | m3 | 0 | m3 | 1.72 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 147.4256 | Kg | 0 | Kg | 147.4256 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 0 | Kg | 32.5776 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 0 | Kg | 32.5776 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 19.908 | Kg | 0 | Kg | 19.908 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 9.164 | Kg | 0 | Kg | 9.164 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 4.7716 | Kg | 0 | Kg | 4.7716 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 12 | m2 | 0 | m2 | 12 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 7.488 | m2 | 0 | m2 | 7.488 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 4 | m2 | 0 | m2 | 4 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.06 | m2 | 0 | m2 | 0.06 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 1.72 | m2 | 0 | m2 | 1.72 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 2 | bh | 2 | bh | 4 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 6 | m | 2 | m | 8 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 4 | btg | 4 | btg | 8 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 2 | bh | 2 | bh | 4 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 4 | bh | 4 | bh | 8 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 4 | bh | 0 | bh | 4 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 4 | set | 0 | set | 4 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 2 | bh | 2 | bh | 4 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 2.2608 | m3 | 0 | m3 | 2.2608 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0.7536 | m3 | 0 | m3 | 0.7536 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 9 | Bh | 0 | Bh | 9 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 2 | Bh | 1 | Bh | 3 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.30144 | M3 | 0 | M3 | 0.30144 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.30144 | M3 | 0 | M3 | 0.30144 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 3 | M2 | 0 | M2 | 3 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 4
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 4 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 31.668 | m3 | 1.218 | m3 | 32.886 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4524 | m3 | 0 | m3 | 0.4524 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.704 | m3 | 0 | m3 | 16.704 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 278.04 | m2 | 0 | m2 | 278.04 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.268 | m3 | 0 | m3 | 2.268 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.262 | m3 | 0 | m3 | 2.262 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.376 | m3 | 0 | m3 | 2.376 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.508 | m3 | 0 | m3 | 1.508 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 493.2051 | Kg | 21.4437 | Kg | 514.6488 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 705.7755 | Kg | 45.0495 | Kg | 750.825 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 463.9009 | Kg | 14.7335 | Kg | 478.6344 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 91.44 | m2 | 0 | m2 | 91.44 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 0 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 9.504 | m3 | 2.376 | m3 | 11.88 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 3.168 | m3 | 0.792 | m3 | 3.96 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 36.8 | m2 | 9.2 | m2 | 46 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 2.088 | m3 | 0.522 | m3 | 2.61 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.5184 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.648 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0.776 | m3 | 0.194 | m3 | 0.97 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.2 | m3 | 0.05 | m3 | 0.25 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.06 | m3 | 0.015 | m3 | 0.075 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 1.72 | m3 | 0.43 | m3 | 2.15 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 147.4256 | Kg | 36.8564 | Kg | 184.282 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 8.1444 | Kg | 40.722 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 32.5776 | Kg | 8.1444 | Kg | 40.722 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 19.908 | Kg | 4.977 | Kg | 24.885 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 9.164 | Kg | 2.291 | Kg | 11.455 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 4.7716 | Kg | 1.1929 | Kg | 5.9645 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 12 | m2 | 3 | m2 | 15 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 7.488 | m2 | 1.872 | m2 | 9.36 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 4 | m2 | 1 | m2 | 5 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.06 | m2 | 0.015 | m2 | 0.075 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 1.72 | m2 | 0.43 | m2 | 2.15 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 4 | bh | 1 | bh | 5 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 8 | m | 2 | m | 10 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 8 | btg | 2 | btg | 10 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 4 | bh | 1 | bh | 5 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 8 | bh | 2 | bh | 10 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 4 | bh | 1 | bh | 5 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 4 | set | 1 | set | 5 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 4 | bh | 1 | bh | 5 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 2.2608 | m3 | 1.5072 | m3 | 3.768 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 0.7536 | m3 | 0.2512 | m3 | 1.0048 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 9 | Bh | 3 | Bh | 12 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 3 | Bh | 1 | Bh | 4 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.30144 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.40192 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.30144 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.40192 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 3 | M2 | 1 | M2 | 4 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 5
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 5 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 32.886 | m3 | 1.218 | m3 | 34.104 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4524 | m3 | 0.0174 | m3 | 0.4698 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 16.704 | m3 | 0.696 | m3 | 17.4 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 278.04 | m2 | 0 | m2 | 278.04 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.268 | m3 | 0.168 | m3 | 2.436 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.262 | m3 | 0.087 | m3 | 2.349 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.376 | m3 | 0 | m3 | 2.376 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.508 | m3 | 0 | m3 | 1.508 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 514.6488 | Kg | 21.4437 | Kg | 536.0925 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 750.825 | Kg | 45.0495 | Kg | 795.8745 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 478.6344 | Kg | 14.7335 | Kg | 493.3679 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 1.16 | m2 | 30.16 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 91.44 | m2 | 0 | m2 | 91.44 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 26 | bh | 2 | bh | 28 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 0 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 11.88 | m3 | 2.376 | m3 | 14.256 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 3.96 | m3 | 0.792 | m3 | 4.752 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 46 | m2 | 9.2 | m2 | 55.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 2.61 | m3 | 0.522 | m3 | 3.132 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.648 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.7776 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 0.97 | m3 | 0.194 | m3 | 1.164 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.25 | m3 | 0.05 | m3 | 0.3 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.075 | m3 | 0.015 | m3 | 0.09 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 2.15 | m3 | 0.43 | m3 | 2.58 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 184.282 | Kg | 36.8564 | Kg | 221.1384 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 40.722 | Kg | 8.1444 | Kg | 48.8664 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 40.722 | Kg | 8.1444 | Kg | 48.8664 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 24.885 | Kg | 4.977 | Kg | 29.862 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 11.455 | Kg | 2.291 | Kg | 13.746 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 5.9645 | Kg | 1.1929 | Kg | 7.1574 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 15 | m2 | 3 | m2 | 18 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 9.36 | m2 | 1.872 | m2 | 11.232 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 5 | m2 | 1 | m2 | 6 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.075 | m2 | 0.015 | m2 | 0.09 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 2.15 | m2 | 0.43 | m2 | 2.58 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 5 | bh | 1 | bh | 6 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 10 | m | 2 | m | 12 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 10 | btg | 2 | btg | 12 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 5 | bh | 1 | bh | 6 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 10 | bh | 2 | bh | 12 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 5 | bh | 1 | bh | 6 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 5 | set | 1 | set | 6 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 5 | bh | 1 | bh | 6 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 3.768 | m3 | 0.7536 | m3 | 4.5216 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 1.0048 | m3 | 0.2512 | m3 | 1.256 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 12 | Bh | 3 | Bh | 15 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 4 | Bh | 1 | Bh | 5 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.40192 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.5024 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.40192 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.5024 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 4 | M2 | 1 | M2 | 5 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 6
CATATAN HARIAN KEGIATAN
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 6 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 34.104 | m3 | 1.218 | m3 | 35.322 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4698 | m3 | 0.0174 | m3 | 0.4872 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 17.4 | m3 | 0.696 | m3 | 18.096 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 278.04 | m2 | 9.04 | m2 | 287.08 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.436 | m3 | 0.168 | m3 | 2.604 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.349 | m3 | 0.087 | m3 | 2.436 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.376 | m3 | 0.126 | m3 | 2.502 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.508 | m3 | 0 | m3 | 1.508 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 536.0925 | Kg | 21.4437 | Kg | 557.5362 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 795.8745 | Kg | 45.0495 | Kg | 840.924 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 493.3679 | Kg | 14.7335 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 30.16 | m2 | 1.16 | m2 | 31.32 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 91.44 | m2 | 5.04 | m2 | 96.48 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 0 | m2 | 29 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 26 | bh | 2 | bh | 28 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 26 | btg | 2 | btg | 28 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 0 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 14.256 | m3 | 2.376 | m3 | 16.632 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 4.752 | m3 | 0.792 | m3 | 5.544 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 55.2 | m2 | 9.2 | m2 | 64.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 3.132 | m3 | 0.522 | m3 | 3.654 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.7776 | m3 | 0.1296 | m3 | 0.9072 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 1.164 | m3 | 0.194 | m3 | 1.358 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.3 | m3 | 0.05 | m3 | 0.35 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.09 | m3 | 0.015 | m3 | 0.105 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 2.58 | m3 | 0.43 | m3 | 3.01 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 221.1384 | Kg | 36.8564 | Kg | 257.9948 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 48.8664 | Kg | 8.1444 | Kg | 57.0108 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 48.8664 | Kg | 8.1444 | Kg | 57.0108 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 29.862 | Kg | 4.977 | Kg | 34.839 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 13.746 | Kg | 2.291 | Kg | 16.037 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 7.1574 | Kg | 1.1929 | Kg | 8.3503 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 18 | m2 | 3 | m2 | 21 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 11.232 | m2 | 1.872 | m2 | 13.104 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 6 | m2 | 1 | m2 | 7 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.09 | m2 | 0.015 | m2 | 0.105 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 2.58 | m2 | 0.43 | m2 | 3.01 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 6 | bh | 1 | bh | 7 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 12 | m | 2 | m | 14 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 12 | btg | 2 | btg | 14 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 6 | bh | 1 | bh | 7 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 12 | bh | 2 | bh | 14 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 6 | bh | 1 | bh | 7 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 6 | set | 1 | set | 7 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 6 | bh | 1 | bh | 7 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 4.5216 | m3 | 0.7536 | m3 | 5.2752 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 1.256 | m3 | 0.2512 | m3 | 1.5072 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 15 | Bh | 3 | Bh | 18 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 5 | Bh | 2 | Bh | 7 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.5024 | M3 | 0.20096 | M3 | 0.70336 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.5024 | M3 | 0.20096 | M3 | 0.70336 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 5 | M2 | 2 | M2 | 7 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 7
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 7 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 35.322 | m3 | 0 | m3 | 35.322 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.4872 | m3 | 0.0174 | m3 | 0.5046 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.096 | m3 | 0.696 | m3 | 18.792 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 287.08 | m2 | 9.04 | m2 | 296.12 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 18.08 | m2 | 528.64 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 0 | m2 | 510.56 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.604 | m3 | 0.168 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.436 | m3 | 0.087 | m3 | 2.523 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.502 | m3 | 0.126 | m3 | 2.628 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.508 | m3 | 0.058 | m3 | 1.566 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 557.5362 | Kg | 0 | Kg | 557.5362 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 840.924 | Kg | 0 | Kg | 840.924 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 0 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 31.32 | m2 | 1.16 | m2 | 32.48 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 96.48 | m2 | 5.04 | m2 | 101.52 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 29 | m2 | 1.16 | m2 | 30.16 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 26 | bh | 2 | bh | 28 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 28 | btg | 2 | btg | 30 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 26 | bh | 0 | bh | 26 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 26 | btg | 0 | btg | 26 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 0 | bh | 50 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 16.632 | m3 | 2.376 | m3 | 19.008 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 5.544 | m3 | 0.792 | m3 | 6.336 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 64.4 | m2 | 9.2 | m2 | 73.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 3.654 | m3 | 0.522 | m3 | 4.176 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 0.9072 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.0368 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 1.358 | m3 | 0.194 | m3 | 1.552 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.35 | m3 | 0.05 | m3 | 0.4 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.105 | m3 | 0.015 | m3 | 0.12 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 3.01 | m3 | 0.43 | m3 | 3.44 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 257.9948 | Kg | 36.8564 | Kg | 294.8512 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 57.0108 | Kg | 8.1444 | Kg | 65.1552 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 57.0108 | Kg | 8.1444 | Kg | 65.1552 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 34.839 | Kg | 4.977 | Kg | 39.816 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 16.037 | Kg | 2.291 | Kg | 18.328 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 8.3503 | Kg | 1.1929 | Kg | 9.5432 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 21 | m2 | 3 | m2 | 24 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 13.104 | m2 | 1.872 | m2 | 14.976 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 7 | m2 | 1 | m2 | 8 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.105 | m2 | 0.015 | m2 | 0.12 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 3.01 | m2 | 0.43 | m2 | 3.44 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 7 | bh | 1 | bh | 8 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 14 | m | 2 | m | 16 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 14 | btg | 2 | btg | 16 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 7 | bh | 1 | bh | 8 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 14 | bh | 2 | bh | 16 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 7 | bh | 1 | bh | 8 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 7 | set | 1 | set | 8 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 7 | bh | 1 | bh | 8 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 5.2752 | m3 | 0.7536 | m3 | 6.0288 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 1.5072 | m3 | 0.5024 | m3 | 2.0096 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 18 | Bh | 3 | Bh | 21 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 7 | Bh | 1 | Bh | 8 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.70336 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.80384 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.70336 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.80384 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 7 | M2 | 1 | M2 | 8 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 8
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 8 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 35.322 | m3 | 0 | m3 | 35.322 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5046 | m3 | 0 | m3 | 0.5046 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.792 | m3 | 0 | m3 | 18.792 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 296.12 | m2 | 9.04 | m2 | 305.16 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 528.64 | m2 | 18.08 | m2 | 546.72 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 510.56 | m2 | 18.08 | m2 | 528.64 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 45 | m2 | 3.6 | m2 | 48.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.523 | m3 | 0 | m3 | 2.523 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.628 | m3 | 0.126 | m3 | 2.754 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.566 | m3 | 0.058 | m3 | 1.624 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 557.5362 | Kg | 0 | Kg | 557.5362 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 840.924 | Kg | 0 | Kg | 840.924 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 0 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 101.52 | m2 | 5.04 | m2 | 106.56 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 30.16 | m2 | 1.16 | m2 | 31.32 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 30 | btg | 2 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 2 | bh | 28 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 26 | bh | 2 | bh | 28 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 26 | bh | 2 | bh | 28 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 26 | btg | 2 | btg | 28 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 50 | bh | 2 | bh | 52 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 19.008 | m3 | 2.376 | m3 | 21.384 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 6.336 | m3 | 0.792 | m3 | 7.128 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 73.6 | m2 | 9.2 | m2 | 82.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 4.176 | m3 | 0.522 | m3 | 4.698 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.0368 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.1664 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 1.552 | m3 | 0.194 | m3 | 1.746 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.4 | m3 | 0.05 | m3 | 0.45 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.12 | m3 | 0.015 | m3 | 0.135 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 3.44 | m3 | 0.43 | m3 | 3.87 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 294.8512 | Kg | 36.8564 | Kg | 331.7076 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 65.1552 | Kg | 8.1444 | Kg | 73.2996 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 65.1552 | Kg | 8.1444 | Kg | 73.2996 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 39.816 | Kg | 4.977 | Kg | 44.793 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 18.328 | Kg | 2.291 | Kg | 20.619 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 9.5432 | Kg | 1.1929 | Kg | 10.7361 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 24 | m2 | 3 | m2 | 27 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 14.976 | m2 | 1.872 | m2 | 16.848 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 8 | m2 | 1 | m2 | 9 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.12 | m2 | 0.015 | m2 | 0.135 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 3.44 | m2 | 0.43 | m2 | 3.87 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 8 | bh | 1 | bh | 9 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 16 | m | 2 | m | 18 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 16 | btg | 2 | btg | 18 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 8 | bh | 1 | bh | 9 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 16 | bh | 2 | bh | 18 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 8 | bh | 1 | bh | 9 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 8 | set | 1 | set | 9 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 8 | bh | 1 | bh | 9 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 6.0288 | m3 | 0.7536 | m3 | 6.7824 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.0096 | m3 | 0.2512 | m3 | 2.2608 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 21 | Bh | 3 | Bh | 24 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 8 | Bh | 1 | Bh | 9 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.80384 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.90432 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.80384 | M3 | 0.10048 | M3 | 0.90432 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 8 | M2 | 1 | M2 | 9 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 9
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 9 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 35.322 | m3 | 0 | m3 | 35.322 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5046 | m3 | 0 | m3 | 0.5046 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.792 | m3 | 0 | m3 | 18.792 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 305.16 | m2 | 0 | m2 | 305.16 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 546.72 | m2 | 18.08 | m2 | 564.8 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 528.64 | m2 | 18.08 | m2 | 546.72 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 48.6 | m2 | 3.6 | m2 | 52.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.523 | m3 | 0 | m3 | 2.523 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.754 | m3 | 0 | m3 | 2.754 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.624 | m3 | 0.058 | m3 | 1.682 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 557.5362 | Kg | 0 | Kg | 557.5362 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 840.924 | Kg | 0 | Kg | 840.924 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 0 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 106.56 | m2 | 0 | m2 | 106.56 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 31.32 | m2 | 1.16 | m2 | 32.48 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING |  |  | 0
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 28 | btg | 2 | btg | 30 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 52 | bh | 2 | bh | 54 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 21.384 | m3 | 2.376 | m3 | 23.76 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 7.128 | m3 | 0.792 | m3 | 7.92 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 82.8 | m2 | 9.2 | m2 | 92 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 4.698 | m3 | 0.522 | m3 | 5.22 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.1664 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.296 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 1.746 | m3 | 0.194 | m3 | 1.94 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.45 | m3 | 0.05 | m3 | 0.5 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.135 | m3 | 0.015 | m3 | 0.15 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 3.87 | m3 | 0.43 | m3 | 4.3 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 331.7076 | Kg | 36.8564 | Kg | 368.564 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 73.2996 | Kg | 8.1444 | Kg | 81.444 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 73.2996 | Kg | 8.1444 | Kg | 81.444 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 44.793 | Kg | 4.977 | Kg | 49.77 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 20.619 | Kg | 2.291 | Kg | 22.91 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 10.7361 | Kg | 1.1929 | Kg | 11.929 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 27 | m2 | 3 | m2 | 30 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 16.848 | m2 | 1.872 | m2 | 18.72 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 9 | m2 | 1 | m2 | 10 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.135 | m2 | 0.015 | m2 | 0.15 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 3.87 | m2 | 0.43 | m2 | 4.3 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 9 | bh | 1 | bh | 10 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 18 | m | 2 | m | 20 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 18 | btg | 2 | btg | 20 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 9 | bh | 1 | bh | 10 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 18 | bh | 2 | bh | 20 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 9 | bh | 1 | bh | 10 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 9 | set | 1 | set | 10 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 9 | bh | 1 | bh | 10 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 6.7824 | m3 | 0.7536 | m3 | 7.536 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.2608 | m3 | 0.2512 | m3 | 2.512 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 24 | Bh | 3 | Bh | 27 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 9 | Bh | 1 | Bh | 10 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 0.90432 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.0048 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 0.90432 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.0048 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 9 | M2 | 1 | M2 | 10 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 10
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 10 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 35.322 | m3 | 0 | m3 | 35.322 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5046 | m3 | 0 | m3 | 0.5046 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.792 | m3 | 0 | m3 | 18.792 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 305.16 | m2 | 0 | m2 | 305.16 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 546.72 | m2 | 18.08 | m2 | 564.8 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 52.2 | m2 | 3.6 | m2 | 55.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.523 | m3 | 0 | m3 | 2.523 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.754 | m3 | 0 | m3 | 2.754 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.682 | m3 | 0 | m3 | 1.682 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 557.5362 | Kg | 0 | Kg | 557.5362 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 840.924 | Kg | 0 | Kg | 840.924 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 0 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 106.56 | m2 | 0 | m2 | 106.56 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 30 | btg | 2 | btg | 32 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 54 | bh | 0 | bh | 54 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 23.76 | m3 | 2.376 | m3 | 26.136 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 7.92 | m3 | 0.792 | m3 | 8.712 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 92 | m2 | 9.2 | m2 | 101.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 5.22 | m3 | 0.522 | m3 | 5.742 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.296 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.4256 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 1.94 | m3 | 0.194 | m3 | 2.134 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.5 | m3 | 0.05 | m3 | 0.55 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.15 | m3 | 0.015 | m3 | 0.165 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 4.3 | m3 | 0.43 | m3 | 4.73 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 368.564 | Kg | 36.8564 | Kg | 405.4204 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 81.444 | Kg | 8.1444 | Kg | 89.5884 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 81.444 | Kg | 8.1444 | Kg | 89.5884 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 49.77 | Kg | 4.977 | Kg | 54.747 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 22.91 | Kg | 2.291 | Kg | 25.201 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 11.929 | Kg | 1.1929 | Kg | 13.1219 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 30 | m2 | 3 | m2 | 33 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 18.72 | m2 | 1.872 | m2 | 20.592 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 10 | m2 | 1 | m2 | 11 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.15 | m2 | 0.015 | m2 | 0.165 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 4.3 | m2 | 0.43 | m2 | 4.73 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 10 | bh | 1 | bh | 11 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 20 | m | 2 | m | 22 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 20 | btg | 2 | btg | 22 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 10 | bh | 1 | bh | 11 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 20 | bh | 2 | bh | 22 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 10 | bh | 1 | bh | 11 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 10 | set | 1 | set | 11 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 10 | bh | 1 | bh | 11 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 7.536 | m3 | 0.7536 | m3 | 8.2896 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.512 | m3 | 0.2512 | m3 | 2.7632 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 27 | Bh | 6 | Bh | 33 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 10 | Bh | 1 | Bh | 11 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.0048 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.1053 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.0048 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.1053 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 10 | M2 | 1 | M2 | 11 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 11
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 11 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 35.322 | m3 | 0.609 | m3 | 35.931 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5046 | m3 | 0 | m3 | 0.5046 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.792 | m3 | 0 | m3 | 18.792 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 305.16 | m2 | 0 | m2 | 305.16 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 55.8 | m2 | 0 | m2 | 55.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.523 | m3 | 0 | m3 | 2.523 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.754 | m3 | 0 | m3 | 2.754 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.682 | m3 | 0 | m3 | 1.682 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 557.5362 | Kg | 10.7218 | Kg | 568.2581 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 840.924 | Kg | 0 | Kg | 840.924 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 0 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 106.56 | m2 | 0 | m2 | 106.56 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2 | 0 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 54 | bh | 0 | bh | 54 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 26.136 | m3 | 4.752 | m3 | 30.888 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 8.712 | m3 | 0 | m3 | 8.712 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 101.2 | m2 | 0 | m2 | 101.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 5.742 | m3 | 0 | m3 | 5.742 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.4256 | m3 | 0 | m3 | 1.4256 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.134 | m3 | 0 | m3 | 2.134 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.55 | m3 | 0 | m3 | 0.55 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.165 | m3 | 0 | m3 | 0.165 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 4.73 | m3 | 0 | m3 | 4.73 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 405.4204 | Kg | 36.8564 | Kg | 442.2768 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 89.5884 | Kg | 8.1444 | Kg | 97.7328 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 89.5884 | Kg | 8.1444 | Kg | 97.7328 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 54.747 | Kg | 4.977 | Kg | 59.724 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 25.201 | Kg | 2.291 | Kg | 27.492 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 13.1219 | Kg | 1.1929 | Kg | 14.3148 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 33 | m2 | 0 | m2 | 33 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 20.592 | m2 | 0 | m2 | 20.592 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 11 | m2 | 0 | m2 | 11 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.165 | m2 | 0 | m2 | 0.165 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 4.73 | m2 | 0 | m2 | 4.73 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 22 | m | 0 | m | 22 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 22 | btg | 0 | btg | 22 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 22 | bh | 0 | bh | 22 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 11 | bh | 2 | bh | 13 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 11 | set | 0 | set | 11 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 8.2896 | m3 | 0.7536 | m3 | 9.0432 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.7632 | m3 | 0 | m3 | 2.7632 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 33 | Bh | 0 | Bh | 33 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 11 | Bh | 0 | Bh | 11 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.1053 | M3 | 0 | M3 | 1.1053 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.1053 | M3 | 0 | M3 | 1.1053 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 11 | M2 | 0 | M2 | 11 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 12
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 12 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 35.931 | m3 | 0.609 | m3 | 36.54 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5046 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.5133 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.792 | m3 | 0 | m3 | 18.792 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 305.16 | m2 | 0 | m2 | 305.16 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 55.8 | m2 | 0 | m2 | 55.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.523 | m3 | 0 | m3 | 2.523 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.754 | m3 | 0 | m3 | 2.754 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.682 | m3 | 0 | m3 | 1.682 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 568.2581 | Kg | 10.7218 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 840.924 | Kg | 22.5247 | Kg | 863.4488 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 0 | Kg | 508.1014 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 106.56 | m2 | 0 | m2 | 106.56 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 0 | m2 | 13.8156 | m2 | 13.8156 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 54 | bh | 0 | bh | 54 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 30.888 | m3 | 2.376 | m3 | 33.264 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 8.712 | m3 | 0.792 | m3 | 9.504 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 101.2 | m2 | 0 | m2 | 101.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 5.742 | m3 | 0 | m3 | 5.742 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.4256 | m3 | 0 | m3 | 1.4256 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.134 | m3 | 0 | m3 | 2.134 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.55 | m3 | 0 | m3 | 0.55 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.165 | m3 | 0 | m3 | 0.165 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 4.73 | m3 | 0 | m3 | 4.73 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 442.2768 | Kg | 36.8564 | Kg | 479.1332 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 97.7328 | Kg | 8.1444 | Kg | 105.8772 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 97.7328 | Kg | 8.1444 | Kg | 105.8772 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 59.724 | Kg | 4.977 | Kg | 64.701 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 27.492 | Kg | 2.291 | Kg | 29.783 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 14.3148 | Kg | 1.1929 | Kg | 15.5077 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 33 | m2 | 3 | m2 | 36 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 20.592 | m2 | 1.872 | m2 | 22.464 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 11 | m2 | 1 | m2 | 12 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.165 | m2 | 0.015 | m2 | 0.18 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 4.73 | m2 | 0.43 | m2 | 5.16 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 22 | m | 0 | m | 22 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 22 | btg | 0 | btg | 22 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 22 | bh | 0 | bh | 22 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 13 | bh | 1 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 11 | set | 0 | set | 11 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 9.0432 | m3 | 0.7536 | m3 | 9.7968 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.7632 | m3 | 0 | m3 | 2.7632 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 33 | Bh | 3 | Bh | 36 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 11 | Bh | 0 | Bh | 11 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.1053 | M3 | 0 | M3 | 1.1053 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.1053 | M3 | 0 | M3 | 1.1053 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 11 | M2 | 0 | M2 | 11 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 13
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 13 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 36.54 | m3 | 0 | m3 | 36.54 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5133 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 18.792 | m3 | 0.348 | m3 | 19.14 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 305.16 | m2 | 0 | m2 | 305.16 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 55.8 | m2 | 0 | m2 | 55.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0 | m3 | 2.772 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.523 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.5665 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.754 | m3 | 0 | m3 | 2.754 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.682 | m3 | 0 | m3 | 1.682 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 863.4488 | Kg | 22.5247 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 508.1014 | Kg | 7.3668 | Kg | 515.4682 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0.58 | m2 | 33.06 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 106.56 | m2 | 0 | m2 | 106.56 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 13.8156 | m2 | 13.8156 | m2 | 27.6312 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 54 | bh | 0 | bh | 54 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 33.264 | m3 | 0 | m3 | 33.264 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 9.504 | m3 | 0.792 | m3 | 10.296 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 101.2 | m2 | 0 | m2 | 101.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 5.742 | m3 | 0.522 | m3 | 6.264 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.4256 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.5552 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.134 | m3 | 0.194 | m3 | 2.328 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.55 | m3 | 0.05 | m3 | 0.6 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.165 | m3 | 0.015 | m3 | 0.18 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 4.73 | m3 | 0.43 | m3 | 5.16 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 479.1332 | Kg | 36.8564 | Kg | 515.9896 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 105.8772 | Kg | 8.1444 | Kg | 114.0216 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 105.8772 | Kg | 8.1444 | Kg | 114.0216 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 64.701 | Kg | 4.977 | Kg | 69.678 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 29.783 | Kg | 2.291 | Kg | 32.074 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 15.5077 | Kg | 1.1929 | Kg | 16.7006 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 36 | m2 | 3 | m2 | 39 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 22.464 | m2 | 1.872 | m2 | 24.336 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 12 | m2 | 1 | m2 | 13 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.18 | m2 | 0.015 | m2 | 0.195 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 5.16 | m2 | 0.43 | m2 | 5.59 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 22 | m | 0 | m | 22 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 22 | btg | 0 | btg | 22 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 22 | bh | 0 | bh | 22 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 11 | set | 0 | set | 11 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 11 | bh | 1 | bh | 12 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 9.7968 | m3 | 0.7536 | m3 | 10.5504 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.7632 | m3 | 0 | m3 | 2.7632 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 36 | Bh | 3 | Bh | 39 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 11 | Bh | 0 | Bh | 11 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.1053 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.2058 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.1053 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.2058 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 11 | M2 | 1 | M2 | 12 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 14
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 14 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 36.54 | m3 | 0 | m3 | 36.54 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.14 | m3 | 0.348 | m3 | 19.488 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 305.16 | m2 | 4.52 | m2 | 309.68 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 55.8 | m2 | 0 | m2 | 55.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.772 | m3 | 0.084 | m3 | 2.856 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.5665 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.61 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.754 | m3 | 0.063 | m3 | 2.817 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.682 | m3 | 0 | m3 | 1.682 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 515.4682 | Kg | 7.3668 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.06 | m2 | 0.58 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 106.56 | m2 | 2.52 | m2 | 109.08 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0 | m2 | 32.48 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 27.6312 | m2 | 13.8156 | m2 | 41.4468 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 32 | bh | 1 | bh | 33 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 32 | bh | 1 | bh | 33 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 54 | bh | 1 | bh | 55 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 33.264 | m3 | 0 | m3 | 33.264 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 10.296 | m3 | 0.792 | m3 | 11.088 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 101.2 | m2 | 0 | m2 | 101.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 6.264 | m3 | 0.522 | m3 | 6.786 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.5552 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.6848 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.328 | m3 | 0.194 | m3 | 2.522 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.6 | m3 | 0.05 | m3 | 0.65 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.18 | m3 | 0.015 | m3 | 0.195 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 5.16 | m3 | 0.43 | m3 | 5.59 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 515.9896 | Kg | 36.8564 | Kg | 552.846 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 114.0216 | Kg | 8.1444 | Kg | 122.166 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 114.0216 | Kg | 8.1444 | Kg | 122.166 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 69.678 | Kg | 4.977 | Kg | 74.655 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 32.074 | Kg | 2.291 | Kg | 34.365 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 16.7006 | Kg | 1.1929 | Kg | 17.8935 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 39 | m2 | 3 | m2 | 42 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 24.336 | m2 | 1.872 | m2 | 26.208 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 13 | m2 | 1 | m2 | 14 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.195 | m2 | 0.015 | m2 | 0.21 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 5.59 | m2 | 0.43 | m2 | 6.02 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 22 | m | 2 | m | 24 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 22 | btg | 0 | btg | 22 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 22 | bh | 0 | bh | 22 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 11 | set | 0 | set | 11 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 12 | bh | 2 | bh | 14 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 10.5504 | m3 | 0 | m3 | 10.5504 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 2.7632 | m3 | 0.2512 | m3 | 3.0144 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 39 | Bh | 3 | Bh | 42 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 11 | Bh | 0 | Bh | 11 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.2058 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.3062 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.2058 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.3062 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 12 | M2 | 1 | M2 | 13 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 15
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 15 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 36.54 | m3 | 0 | m3 | 36.54 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.488 | m3 | 0 | m3 | 19.488 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 309.68 | m2 | 4.52 | m2 | 314.2 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 9.04 | m2 | 573.84 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 0 | m2 | 564.8 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 55.8 | m2 | 0 | m2 | 55.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.856 | m3 | 0.084 | m3 | 2.94 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.61 | m3 | 0 | m3 | 2.61 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.817 | m3 | 0.063 | m3 | 2.88 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.682 | m3 | 0.029 | m3 | 1.711 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 109.08 | m2 | 2.52 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 32.48 | m2 | 0.58 | m2 | 33.06 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 41.4468 | m2 | 13.8156 | m2 | 55.2624 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 32 | bh | 1 | bh | 33 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 33 | bh | 1 | bh | 34 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 33 | bh | 1 | bh | 34 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 32 | btg | 1 | btg | 33 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 32 | bh | 0 | bh | 32 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 32 | btg | 0 | btg | 32 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 55 | bh | 1 | bh | 56 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 33.264 | m3 | 0 | m3 | 33.264 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 11.088 | m3 | 0 | m3 | 11.088 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 101.2 | m2 | 0 | m2 | 101.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 6.786 | m3 | 0.522 | m3 | 7.308 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.6848 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.8144 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.522 | m3 | 0.194 | m3 | 2.716 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.65 | m3 | 0.05 | m3 | 0.7 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.195 | m3 | 0.015 | m3 | 0.21 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 5.59 | m3 | 0.43 | m3 | 6.02 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 552.846 | Kg | 0 | Kg | 552.846 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 74.655 | Kg | 0 | Kg | 74.655 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 34.365 | Kg | 0 | Kg | 34.365 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 17.8935 | Kg | 0 | Kg | 17.8935 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 42 | m2 | 3 | m2 | 45 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 26.208 | m2 | 1.872 | m2 | 28.08 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 14 | m2 | 1 | m2 | 15 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.21 | m2 | 0.015 | m2 | 0.225 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.02 | m2 | 0.43 | m2 | 6.45 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 24 | m | 2 | m | 26 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 22 | btg | 0 | btg | 22 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 11 | bh | 0 | bh | 11 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 22 | bh | 0 | bh | 22 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 11 | set | 2 | set | 13 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 10.5504 | m3 | 0 | m3 | 10.5504 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.0144 | m3 | 0.2512 | m3 | 3.2656 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 42 | Bh | 0 | Bh | 42 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 11 | Bh | 1 | Bh | 12 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.3062 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.3062 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.4067 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 13 | M2 | 1 | M2 | 14 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 16
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 16 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 36.54 | m3 | 0 | m3 | 36.54 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.488 | m3 | 0 | m3 | 19.488 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 314.2 | m2 | 0 | m2 | 314.2 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 573.84 | m2 | 9.04 | m2 | 582.88 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 564.8 | m2 | 9.04 | m2 | 573.84 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 55.8 | m2 | 1.8 | m2 | 57.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.94 | m3 | 0 | m3 | 2.94 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.61 | m3 | 0 | m3 | 2.61 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.88 | m3 | 0 | m3 | 2.88 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.711 | m3 | 0.029 | m3 | 1.74 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.06 | m2 | 0.58 | m2 | 33.64 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 55.2624 | m2 | 13.8156 | m2 | 69.078 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 33 | bh | 1 | bh | 34 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 33 | btg | 1 | btg | 34 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 1 | bh | 33 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 32 | bh | 1 | bh | 33 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 32 | bh | 1 | bh | 33 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 32 | btg | 1 | btg | 33 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 56 | bh | 0 | bh | 56 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 33.264 | m3 | 0 | m3 | 33.264 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 11.088 | m3 | 0 | m3 | 11.088 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 101.2 | m2 | 9.2 | m2 | 110.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 7.308 | m3 | 0.522 | m3 | 7.83 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.8144 | m3 | 0.1296 | m3 | 1.944 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.716 | m3 | 0.194 | m3 | 2.91 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.7 | m3 | 0.05 | m3 | 0.75 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.21 | m3 | 0.015 | m3 | 0.225 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 6.02 | m3 | 0.43 | m3 | 6.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 552.846 | Kg | 0 | Kg | 552.846 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 74.655 | Kg | 0 | Kg | 74.655 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 34.365 | Kg | 0 | Kg | 34.365 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 17.8935 | Kg | 0 | Kg | 17.8935 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 28.08 | m2 | 0 | m2 | 28.08 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 15 | m2 | 0 | m2 | 15 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.225 | m2 | 0 | m2 | 0.225 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.45 | m2 | 0 | m2 | 6.45 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 11 | bh | 1 | bh | 12 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 26 | m | 2 | m | 28 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 22 | btg | 2 | btg | 24 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 11 | bh | 2 | bh | 13 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 22 | bh | 2 | bh | 24 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 13 | set | 1 | set | 14 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 14 | bh | 2 | bh | 16 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 10.5504 | m3 | 0 | m3 | 10.5504 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.2656 | m3 | 0.2512 | m3 | 3.5168 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 42 | Bh | 0 | Bh | 42 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 12 | Bh | 1 | Bh | 13 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 14 | M2 | 0 | M2 | 14 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 17
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 17 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 36.54 | m3 | 0 | m3 | 36.54 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.488 | m3 | 0 | m3 | 19.488 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 314.2 | m2 | 0 | m2 | 314.2 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 0 | m2 | 582.88 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 573.84 | m2 | 9.04 | m2 | 582.88 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 57.6 | m2 | 1.8 | m2 | 59.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.94 | m3 | 0 | m3 | 2.94 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.61 | m3 | 0 | m3 | 2.61 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.88 | m3 | 0 | m3 | 2.88 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.74 | m3 | 0 | m3 | 1.74 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 69.078 | m2 | 0 | m2 | 69.078 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 34 | btg | 0 | btg | 34 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 33 | bh | 1 | bh | 34 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 33 | bh | 1 | bh | 34 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 33 | bh | 1 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 33 | btg | 1 | btg | 34 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 56 | bh | 0 | bh | 56 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 33.264 | m3 | 0 | m3 | 33.264 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 11.088 | m3 | 0 | m3 | 11.088 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 110.4 | m2 | 18.4 | m2 | 128.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 7.83 | m3 | 0 | m3 | 7.83 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.944 | m3 | 0 | m3 | 1.944 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.91 | m3 | 0 | m3 | 2.91 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.75 | m3 | 0 | m3 | 0.75 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.225 | m3 | 0 | m3 | 0.225 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 6.45 | m3 | 0 | m3 | 6.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 552.846 | Kg | 0 | Kg | 552.846 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 74.655 | Kg | 0 | Kg | 74.655 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 34.365 | Kg | 0 | Kg | 34.365 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 17.8935 | Kg | 0 | Kg | 17.8935 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 28.08 | m2 | 0 | m2 | 28.08 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 15 | m2 | 0 | m2 | 15 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.225 | m2 | 0 | m2 | 0.225 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.45 | m2 | 0 | m2 | 6.45 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 12 | bh | 2 | bh | 14 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 28 | m | 2 | m | 30 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 24 | btg | 4 | btg | 28 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 13 | bh | 1 | bh | 14 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 24 | bh | 4 | bh | 28 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 14 | set | 0 | set | 14 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 16 | bh | 2 | bh | 18 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 10.5504 | m3 | 0 | m3 | 10.5504 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.5168 | m3 | 0 | m3 | 3.5168 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 42 | Bh | 0 | Bh | 42 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 13 | Bh | 1 | Bh | 14 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 14 | M2 | 0 | M2 | 14 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 18
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 18 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 36.54 | m3 | 0.609 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.488 | m3 | 0 | m3 | 19.488 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 314.2 | m2 | 0 | m2 | 314.2 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 0 | m2 | 582.88 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 0 | m2 | 582.88 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 59.4 | m2 | 0 | m2 | 59.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 2.94 | m3 | 0.084 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.61 | m3 | 0 | m3 | 2.61 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.88 | m3 | 0 | m3 | 2.88 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.74 | m3 | 0 | m3 | 1.74 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 69.078 | m2 | 27.6312 | m2 | 96.7092 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 34 | bh | 1 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 34 | btg | 0 | btg | 34 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 34 | btg | 0 | btg | 34 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 56 | bh | 1 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 33.264 | m3 | 2.376 | m3 | 35.64 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 11.088 | m3 | 0.792 | m3 | 11.88 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 128.8 | m2 | 9.2 | m2 | 138 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 7.83 | m3 | 0.522 | m3 | 8.352 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 1.944 | m3 | 0.1296 | m3 | 2.0736 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.91 | m3 | 0 | m3 | 2.91 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.75 | m3 | 0.05 | m3 | 0.8 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.225 | m3 | 0 | m3 | 0.225 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 6.45 | m3 | 0 | m3 | 6.45 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 552.846 | Kg | 36.8564 | Kg | 589.7024 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 8.1444 | Kg | 130.3104 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 74.655 | Kg | 0 | Kg | 74.655 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 34.365 | Kg | 0 | Kg | 34.365 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 17.8935 | Kg | 1.1929 | Kg | 19.0864 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 28.08 | m2 | 1.872 | m2 | 29.952 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 15 | m2 | 0 | m2 | 15 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.225 | m2 | 0.015 | m2 | 0.24 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.45 | m2 | 0 | m2 | 6.45 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 14 | bh | 1 | bh | 15 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 30 | m | 0 | m | 30 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 28 | btg | 2 | btg | 30 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 28 | bh | 2 | bh | 30 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 14 | set | 1 | set | 15 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 18 | bh | 0 | bh | 18 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 10.5504 | m3 | 0.7536 | m3 | 11.304 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.5168 | m3 | 0 | m3 | 3.5168 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 42 | Bh | 6 | Bh | 48 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 14 | Bh | 0 | Bh | 14 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 14 | M2 | 1 | M2 | 15 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 19
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 19 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.488 | m3 | 0.348 | m3 | 19.836 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 314.2 | m2 | 0 | m2 | 314.2 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 0 | m2 | 582.88 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 0 | m2 | 582.88 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 59.4 | m2 | 1.8 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.61 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.88 | m3 | 0 | m3 | 2.88 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.74 | m3 | 0 | m3 | 1.74 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 0 | Kg | 578.9799 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 96.7092 | m2 | 27.6312 | m2 | 124.3404 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 34 | bh | 1 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 34 | btg | 0 | btg | 34 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 34 | btg | 1 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 0 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 35.64 | m3 | 0 | m3 | 35.64 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 11.88 | m3 | 0 | m3 | 11.88 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 138 | m2 | 9.2 | m2 | 147.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 8.352 | m3 | 0 | m3 | 8.352 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.0736 | m3 | 0 | m3 | 2.0736 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 2.91 | m3 | 0.194 | m3 | 3.104 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.8 | m3 | 0 | m3 | 0.8 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.225 | m3 | 0 | m3 | 0.225 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 6.45 | m3 | 0.43 | m3 | 6.88 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 589.7024 | Kg | 0 | Kg | 589.7024 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 130.3104 | Kg | 0 | Kg | 130.3104 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 0 | Kg | 122.166 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 74.655 | Kg | 0 | Kg | 74.655 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 34.365 | Kg | 0 | Kg | 34.365 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 19.0864 | Kg | 0 | Kg | 19.0864 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 45 | m2 | 0 | m2 | 45 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 29.952 | m2 | 0 | m2 | 29.952 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 15 | m2 | 0 | m2 | 15 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.24 | m2 | 0 | m2 | 0.24 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.45 | m2 | 0 | m2 | 6.45 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 15 | bh | 0 | bh | 15 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 30 | m | 0 | m | 30 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 30 | btg | 2 | btg | 32 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 30 | bh | 0 | bh | 30 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 0 | bh | 14 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 15 | set | 0 | set | 15 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 18 | bh | 0 | bh | 18 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 11.304 | m3 | 0 | m3 | 11.304 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.5168 | m3 | 0 | m3 | 3.5168 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 48 | Bh | 3 | Bh | 51 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 14 | Bh | 0 | Bh | 14 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 15 | M2 | 0 | M2 | 15 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 20
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 20 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.836 | m3 | 0 | m3 | 19.836 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 314.2 | m2 | 4.52 | m2 | 318.72 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 0 | m2 | 582.88 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 9.04 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.88 | m3 | 0.063 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.74 | m3 | 0 | m3 | 1.74 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 578.9799 | Kg | 10.7218 | Kg | 589.7018 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 0 | Kg | 885.9735 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 124.3404 | m2 | 13.8156 | m2 | 138.156 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 34 | bh | 1 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 34 | btg | 0 | btg | 34 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 7 | bh | 1 | bh | 8 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 0 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 35.64 | m3 | 2.376 | m3 | 38.016 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 11.88 | m3 | 0.792 | m3 | 12.672 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 147.2 | m2 | 9.2 | m2 | 156.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 8.352 | m3 | 0.522 | m3 | 8.874 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.0736 | m3 | 0.1296 | m3 | 2.2032 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 3.104 | m3 | 0.194 | m3 | 3.298 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.8 | m3 | 0.05 | m3 | 0.85 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.225 | m3 | 0.015 | m3 | 0.24 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 6.88 | m3 | 0.43 | m3 | 7.31 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 589.7024 | Kg | 36.8564 | Kg | 626.5588 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 130.3104 | Kg | 8.1444 | Kg | 138.4548 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 122.166 | Kg | 8.1444 | Kg | 130.3104 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 74.655 | Kg | 4.977 | Kg | 79.632 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 34.365 | Kg | 2.291 | Kg | 36.656 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 19.0864 | Kg | 1.1929 | Kg | 20.2793 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 45 | m2 | 3 | m2 | 48 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 29.952 | m2 | 1.872 | m2 | 31.824 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 15 | m2 | 1 | m2 | 16 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.24 | m2 | 0.015 | m2 | 0.255 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.45 | m2 | 0.43 | m2 | 6.88 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 15 | bh | 1 | bh | 16 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 30 | m | 2 | m | 32 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 32 | btg | 2 | btg | 34 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 14 | bh | 1 | bh | 15 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 30 | bh | 2 | bh | 32 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 14 | bh | 1 | bh | 15 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 15 | set | 1 | set | 16 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 18 | bh | 1 | bh | 19 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 11.304 | m3 | 0.7536 | m3 | 12.0576 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.5168 | m3 | 0 | m3 | 3.5168 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 51 | Bh | 6 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 14 | Bh | 0 | Bh | 14 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0.20096 | M3 | 1.6077 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 15 | M2 | 1 | M2 | 16 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 21
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 21 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0 | m3 | 0.522 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.836 | m3 | 0 | m3 | 19.836 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 318.72 | m2 | 0 | m2 | 318.72 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 582.88 | m2 | 9.04 | m2 | 591.92 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.74 | m3 | 0.029 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 589.7018 | Kg | 0 | Kg | 589.7018 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 885.9735 | Kg | 22.5247 | Kg | 908.4983 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 0 | Kg | 522.8349 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 138.156 | m2 | 27.6312 | m2 | 165.7872 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 34 | btg | 1 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 0 | bh | 7 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 8 | bh | 1 | bh | 9 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 0 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 38.016 | m3 | 4.752 | m3 | 42.768 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 12.672 | m3 | 0.792 | m3 | 13.464 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 156.4 | m2 | 18.4 | m2 | 174.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 8.874 | m3 | 0.522 | m3 | 9.396 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.2032 | m3 | 0.1296 | m3 | 2.3328 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 3.298 | m3 | 0.194 | m3 | 3.492 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.85 | m3 | 0.05 | m3 | 0.9 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.24 | m3 | 0.015 | m3 | 0.255 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 7.31 | m3 | 0.43 | m3 | 7.74 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 626.5588 | Kg | 36.8564 | Kg | 663.4152 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 138.4548 | Kg | 8.1444 | Kg | 146.5992 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 130.3104 | Kg | 8.1444 | Kg | 138.4548 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 79.632 | Kg | 4.977 | Kg | 84.609 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 36.656 | Kg | 2.291 | Kg | 38.947 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 20.2793 | Kg | 1.1929 | Kg | 21.4722 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 48 | m2 | 3 | m2 | 51 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 31.824 | m2 | 1.872 | m2 | 33.696 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 16 | m2 | 1 | m2 | 17 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.255 | m2 | 0.015 | m2 | 0.27 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 6.88 | m2 | 0.43 | m2 | 7.31 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 16 | bh | 1 | bh | 17 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 32 | m | 2 | m | 34 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 34 | btg | 2 | btg | 36 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 15 | bh | 1 | bh | 16 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 32 | bh | 2 | bh | 34 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 15 | bh | 1 | bh | 16 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 16 | set | 1 | set | 17 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 19 | bh | 1 | bh | 20 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 12.0576 | m3 | 0.7536 | m3 | 12.8112 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.5168 | m3 | 0 | m3 | 3.5168 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 14 | Bh | 2 | Bh | 16 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0 | M3 | 1.4067 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.6077 | M3 | 0.20096 | M3 | 1.8086 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 16 | M2 | 1 | M2 | 17 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 22
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 22 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.522 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.5307 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.836 | m3 | 0 | m3 | 19.836 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 318.72 | m2 | 0 | m2 | 318.72 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 589.7018 | Kg | 0 | Kg | 589.7018 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 908.4983 | Kg | 0 | Kg | 908.4983 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 522.8349 | Kg | 7.3668 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 0 | m2 | 111.6 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0.58 | m2 | 34.22 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 165.7872 | m2 | 13.8156 | m2 | 179.6028 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 1 | bh | 35 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 7 | bh | 1 | bh | 8 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 7 | bh | 2 | bh | 9 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 9 | bh | 0 | bh | 9 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 0 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 42.768 | m3 | 2.376 | m3 | 45.144 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 13.464 | m3 | 0.792 | m3 | 14.256 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 174.8 | m2 | 9.2 | m2 | 184 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 9.396 | m3 | 0.522 | m3 | 9.918 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.3328 | m3 | 0.1296 | m3 | 2.4624 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 3.492 | m3 | 0.194 | m3 | 3.686 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.9 | m3 | 0.05 | m3 | 0.95 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.255 | m3 | 0.015 | m3 | 0.27 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 7.74 | m3 | 0.43 | m3 | 8.17 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 663.4152 | Kg | 36.8564 | Kg | 700.2716 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 146.5992 | Kg | 8.1444 | Kg | 154.7436 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 138.4548 | Kg | 8.1444 | Kg | 146.5992 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 84.609 | Kg | 4.977 | Kg | 89.586 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 38.947 | Kg | 2.291 | Kg | 41.238 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 21.4722 | Kg | 1.1929 | Kg | 22.6651 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 51 | m2 | 3 | m2 | 54 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 33.696 | m2 | 1.872 | m2 | 35.568 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 17 | m2 | 1 | m2 | 18 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.27 | m2 | 0.015 | m2 | 0.285 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 7.31 | m2 | 0.43 | m2 | 7.74 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 17 | bh | 1 | bh | 18 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 34 | m | 2 | m | 36 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 36 | btg | 2 | btg | 38 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 16 | bh | 1 | bh | 17 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 34 | bh | 2 | bh | 36 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 16 | bh | 1 | bh | 17 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 17 | set | 1 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 20 | bh | 1 | bh | 21 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 12.8112 | m3 | 0.7536 | m3 | 13.5648 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 3.5168 | m3 | 0.5024 | m3 | 4.0192 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 16 | Bh | 2 | Bh | 18 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.4067 | M3 | 0.20096 | M3 | 1.6077 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.8086 | M3 | 0 | M3 | 1.8086 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 17 | M2 | 1 | M2 | 18 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 23
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 23 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5307 | m3 | 0 | m3 | 0.5307 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.836 | m3 | 0 | m3 | 19.836 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 318.72 | m2 | 0 | m2 | 318.72 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 589.7018 | Kg | 0 | Kg | 589.7018 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 908.4983 | Kg | 0 | Kg | 908.4983 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 0 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0 | m2 | 33.64 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 111.6 | m2 | 2.52 | m2 | 114.12 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0 | m2 | 34.22 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 179.6028 | m2 | 13.8156 | m2 | 193.4184 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 34 | bh | 1 | bh | 35 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 0 | m | 21 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 8 | bh | 1 | bh | 9 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 9 | bh | 0 | bh | 9 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 9 | bh | 0 | bh | 9 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 0 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 45.144 | m3 | 0 | m3 | 45.144 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 14.256 | m3 | 0.792 | m3 | 15.048 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 184 | m2 | 9.2 | m2 | 193.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 9.918 | m3 | 0.522 | m3 | 10.44 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.4624 | m3 | 0.2592 | m3 | 2.7216 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 3.686 | m3 | 0.194 | m3 | 3.88 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 0.95 | m3 | 0.05 | m3 | 1 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.27 | m3 | 0.015 | m3 | 0.285 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 8.17 | m3 | 0.43 | m3 | 8.6 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 700.2716 | Kg | 36.8564 | Kg | 737.128 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 154.7436 | Kg | 8.1444 | Kg | 162.888 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 146.5992 | Kg | 8.1444 | Kg | 154.7436 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 89.586 | Kg | 4.977 | Kg | 94.563 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 41.238 | Kg | 2.291 | Kg | 43.529 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 22.6651 | Kg | 1.1929 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 54 | m2 | 3 | m2 | 57 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 35.568 | m2 | 1.872 | m2 | 37.44 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 18 | m2 | 1 | m2 | 19 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.285 | m2 | 0.015 | m2 | 0.3 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 7.74 | m2 | 0.43 | m2 | 8.17 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 18 | bh | 1 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 36 | m | 2 | m | 38 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 38 | btg | 2 | btg | 40 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 17 | bh | 1 | bh | 18 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 36 | bh | 2 | bh | 38 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 17 | bh | 1 | bh | 18 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 21 | bh | 1 | bh | 22 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 13.5648 | m3 | 0.7536 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 4.0192 | m3 | 0.5024 | m3 | 4.5216 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 18 | Bh | 2 | Bh | 20 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.6077 | M3 | 0.20096 | M3 | 1.8086 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.8086 | M3 | 0 | M3 | 1.8086 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 18 | M2 | 1 | M2 | 19 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 24
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 24 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5307 | m3 | 0 | m3 | 0.5307 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.836 | m3 | 0 | m3 | 19.836 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 318.72 | m2 | 0 | m2 | 318.72 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0 | m3 | 3.024 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 589.7018 | Kg | 0 | Kg | 589.7018 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 908.4983 | Kg | 0 | Kg | 908.4983 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 0 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 33.64 | m2 | 0.58 | m2 | 34.22 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 114.12 | m2 | 0 | m2 | 114.12 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0 | m2 | 34.22 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 193.4184 | m2 | 13.8156 | m2 | 207.234 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 21 | m | 6 | m | 27 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 9 | bh | 0 | bh | 9 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 9 | bh | 0 | bh | 9 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 9 | bh | 0 | bh | 9 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 0 | bh | 34 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 0 | bh | 57 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 45.144 | m3 | 2.376 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.048 | m3 | 0 | m3 | 15.048 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 193.2 | m2 | 9.2 | m2 | 202.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.44 | m3 | 0 | m3 | 10.44 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.7216 | m3 | 0.1296 | m3 | 2.8512 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 3.88 | m3 | 0.194 | m3 | 4.074 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1 | m3 | 0 | m3 | 1 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.285 | m3 | 0.015 | m3 | 0.3 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 8.6 | m3 | 0.43 | m3 | 9.03 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 737.128 | Kg | 0 | Kg | 737.128 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 162.888 | Kg | 0 | Kg | 162.888 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 154.7436 | Kg | 8.1444 | Kg | 162.888 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 94.563 | Kg | 4.977 | Kg | 99.54 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 43.529 | Kg | 2.291 | Kg | 45.82 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 0 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 57 | m2 | 3 | m2 | 60 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 37.44 | m2 | 0 | m2 | 37.44 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 19 | m2 | 1 | m2 | 20 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.3 | m2 | 0 | m2 | 0.3 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 8.17 | m2 | 0.43 | m2 | 8.6 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 38 | m | 2 | m | 40 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 40 | btg | 0 | btg | 40 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 18 | bh | 1 | bh | 19 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 38 | bh | 0 | bh | 38 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 18 | bh | 1 | bh | 19 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 0 | set | 0 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 22 | bh | 1 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 4.5216 | m3 | 0.5024 | m3 | 5.024 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 20 | Bh | 0 | Bh | 20 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 1.8086 | M3 | 0.20096 | M3 | 2.0096 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.8086 | M3 | 0 | M3 | 1.8086 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 19 | M2 | 0 | M2 | 19 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 25
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 25 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0 | m3 | 37.149 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5307 | m3 | 0 | m3 | 0.5307 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 19.836 | m3 | 0.348 | m3 | 20.184 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 318.72 | m2 | 0 | m2 | 318.72 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.024 | m3 | 0.084 | m3 | 3.108 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 589.7018 | Kg | 10.7218 | Kg | 600.4236 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 908.4983 | Kg | 0 | Kg | 908.4983 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 0 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0 | m2 | 34.22 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 114.12 | m2 | 0 | m2 | 114.12 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0 | m2 | 34.22 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 207.234 | m2 | 55.2624 | m2 | 262.4964 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 7 | bh | 42 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 27 | m | 9 | m | 36 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 9 | bh | 4 | bh | 13 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 9 | bh | 4 | bh | 13 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 9 | bh | 4 | bh | 13 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 34 | bh | 1 | bh | 35 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 57 | bh | 1 | bh | 58 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.048 | m3 | 0 | m3 | 15.048 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 202.4 | m2 | 0 | m2 | 202.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.44 | m3 | 0 | m3 | 10.44 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.8512 | m3 | 0 | m3 | 2.8512 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.074 | m3 | 0 | m3 | 4.074 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1 | m3 | 0 | m3 | 1 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.3 | m3 | 0 | m3 | 0.3 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.03 | m3 | 0 | m3 | 9.03 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 737.128 | Kg | 36.8564 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 162.888 | Kg | 0 | Kg | 162.888 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 162.888 | Kg | 0 | Kg | 162.888 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 99.54 | Kg | 0 | Kg | 99.54 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 45.82 | Kg | 0 | Kg | 45.82 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 0 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 60 | m2 | 0 | m2 | 60 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 37.44 | m2 | 1.872 | m2 | 39.312 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 20 | m2 | 1 | m2 | 21 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.3 | m2 | 0 | m2 | 0.3 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 8.6 | m2 | 0.43 | m2 | 9.03 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 40 | m | 0 | m | 40 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 40 | btg | 0 | btg | 40 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 38 | bh | 0 | bh | 38 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 0 | set | 1 | set | 1 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.024 | m3 | 0 | m3 | 5.024 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 20 | Bh | 0 | Bh | 20 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.0096 | M3 | 0 | M3 | 2.0096 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.8086 | M3 | 0.10048 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 19 | M2 | 0 | M2 | 19 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 26
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 26 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.149 | m3 | 0.609 | m3 | 37.758 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5307 | m3 | 0 | m3 | 0.5307 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 20.184 | m3 | 0.348 | m3 | 20.532 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 318.72 | m2 | 4.52 | m2 | 323.24 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.108 | m3 | 0.084 | m3 | 3.192 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0 | m3 | 2.6535 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 600.4236 | Kg | 0 | Kg | 600.4236 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 908.4983 | Kg | 22.5247 | Kg | 931.023 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 0 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0.58 | m2 | 34.8 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 114.12 | m2 | 0 | m2 | 114.12 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0 | m2 | 34.22 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 262.4964 | m2 | 55.2624 | m2 | 317.7588 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 35 | bh | 1 | bh | 36 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 42 | bh | 7 | bh | 49 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 36 | m | 9 | m | 45 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 13 | bh | 3 | bh | 16 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 13 | bh | 4 | bh | 17 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 13 | bh | 3 | bh | 16 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 35 | bh | 1 | bh | 36 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 58 | bh | 0 | bh | 58 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.048 | m3 | 0 | m3 | 15.048 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 202.4 | m2 | 0 | m2 | 202.4 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.44 | m3 | 0 | m3 | 10.44 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.8512 | m3 | 0 | m3 | 2.8512 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.074 | m3 | 0 | m3 | 4.074 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1 | m3 | 0.05 | m3 | 1.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.3 | m3 | 0 | m3 | 0.3 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.03 | m3 | 0 | m3 | 9.03 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 773.9844 | Kg | 0 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 162.888 | Kg | 8.1444 | Kg | 171.0324 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 162.888 | Kg | 0 | Kg | 162.888 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 99.54 | Kg | 0 | Kg | 99.54 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 45.82 | Kg | 0 | Kg | 45.82 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 0 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 60 | m2 | 3 | m2 | 63 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 39.312 | m2 | 1.872 | m2 | 41.184 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 21 | m2 | 1 | m2 | 22 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.3 | m2 | 0 | m2 | 0.3 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 9.03 | m2 | 0.43 | m2 | 9.46 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 40 | m | 0 | m | 40 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 40 | btg | 0 | btg | 40 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 38 | bh | 0 | bh | 38 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 19 | bh | 1 | bh | 20 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 1 | set | 1 | set | 2 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.024 | m3 | 0 | m3 | 5.024 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 20 | Bh | 0 | Bh | 20 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.0096 | M3 | 0.10048 | M3 | 2.1101 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.9091 | M3 | 0 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 19 | M2 | 1 | M2 | 20 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 27
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 27 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.758 | m3 | 0 | m3 | 37.758 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5307 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.5394 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 20.532 | m3 | 0.348 | m3 | 20.88 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 323.24 | m2 | 4.52 | m2 | 327.76 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 9.04 | m2 | 600.96 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 0 | m2 | 591.92 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.192 | m3 | 0 | m3 | 3.192 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.6535 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.697 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 600.4236 | Kg | 10.7218 | Kg | 611.1455 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 931.023 | Kg | 0 | Kg | 931.023 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 0 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 34.8 | m2 | 0 | m2 | 34.8 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 114.12 | m2 | 0 | m2 | 114.12 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.22 | m2 | 0.58 | m2 | 34.8 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 317.7588 | m2 | 55.2624 | m2 | 373.0212 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 36 | bh | 1 | bh | 37 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 35 | bh | 1 | bh | 36 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 0 | bh | 35 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 49 | bh | 7 | bh | 56 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 35 | bh | 1 | bh | 36 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 45 | m | 9 | m | 54 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 16 | bh | 4 | bh | 20 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 17 | bh | 4 | bh | 21 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 16 | bh | 4 | bh | 20 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 36 | bh | 1 | bh | 37 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 0 | btg | 35 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 58 | bh | 1 | bh | 59 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.048 | m3 | 0 | m3 | 15.048 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 202.4 | m2 | 9.2 | m2 | 211.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.44 | m3 | 0 | m3 | 10.44 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.8512 | m3 | 0 | m3 | 2.8512 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.074 | m3 | 0 | m3 | 4.074 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.05 | m3 | 0 | m3 | 1.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.3 | m3 | 0.015 | m3 | 0.315 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.03 | m3 | 0 | m3 | 9.03 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 773.9844 | Kg | 0 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 162.888 | Kg | 8.1444 | Kg | 171.0324 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 99.54 | Kg | 0 | Kg | 99.54 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 45.82 | Kg | 0 | Kg | 45.82 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 0 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 63 | m2 | 3 | m2 | 66 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 41.184 | m2 | 1.872 | m2 | 43.056 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 22 | m2 | 1 | m2 | 23 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.3 | m2 | 0.015 | m2 | 0.315 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 9.46 | m2 | 0.43 | m2 | 9.89 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 40 | m | 0 | m | 40 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 40 | btg | 0 | btg | 40 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 38 | bh | 2 | bh | 40 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 2 | set | 0 | set | 2 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.024 | m3 | 0 | m3 | 5.024 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 0 | Bh | 57 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 20 | Bh | 1 | Bh | 21 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.1101 | M3 | 0 | M3 | 2.1101 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.9091 | M3 | 0 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 20 | M2 | 0 | M2 | 20 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 28A
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 28 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.758 | m3 | 0 | m3 | 37.758 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5394 | m3 | 0 | m3 | 0.5394 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 20.88 | m3 | 0 | m3 | 20.88 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 327.76 | m2 | 4.52 | m2 | 332.28 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 600.96 | m2 | 9.04 | m2 | 610 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 591.92 | m2 | 9.04 | m2 | 600.96 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 0 | m2 | 61.2 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.192 | m3 | 0 | m3 | 3.192 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.697 | m3 | 0.0435 | m3 | 2.7405 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0 | m3 | 2.943 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 611.1455 | Kg | 0 | Kg | 611.1455 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 931.023 | Kg | 22.5247 | Kg | 953.5478 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 0 | Kg | 530.2017 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 34.8 | m2 | 0.58 | m2 | 35.38 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 114.12 | m2 | 0 | m2 | 114.12 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.8 | m2 | 0 | m2 | 34.8 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 373.0212 | m2 | 55.2624 | m2 | 428.2836 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 37 | bh | 1 | bh | 38 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 36 | bh | 1 | bh | 37 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 35 | bh | 1 | bh | 36 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 35 | btg | 1 | btg | 36 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 56 | bh | 7 | bh | 63 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 36 | bh | 1 | bh | 37 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 54 | m | 12 | m | 66 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 20 | bh | 3 | bh | 23 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 21 | bh | 4 | bh | 25 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 20 | bh | 3 | bh | 23 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 37 | bh | 1 | bh | 38 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 35 | btg | 1 | btg | 36 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 59 | bh | 0 | bh | 59 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.048 | m3 | 0.792 | m3 | 15.84 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 211.6 | m2 | 0 | m2 | 211.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.44 | m3 | 0.522 | m3 | 10.962 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.8512 | m3 | 0 | m3 | 2.8512 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.074 | m3 | 0.194 | m3 | 4.268 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.05 | m3 | 0 | m3 | 1.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.315 | m3 | 0 | m3 | 0.315 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.03 | m3 | 0 | m3 | 9.03 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 773.9844 | Kg | 0 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 99.54 | Kg | 4.977 | Kg | 104.517 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 45.82 | Kg | 0 | Kg | 45.82 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 0 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 66 | m2 | 0 | m2 | 66 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 43.056 | m2 | 1.872 | m2 | 44.928 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 23 | m2 | 1 | m2 | 24 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.315 | m2 | 0.015 | m2 | 0.33 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 9.89 | m2 | 0.43 | m2 | 10.32 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 40 | m | 0 | m | 40 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 40 | btg | 0 | btg | 40 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 19 | bh | 1 | bh | 20 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 40 | bh | 0 | bh | 40 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 2 | set | 1 | set | 3 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.024 | m3 | 0 | m3 | 5.024 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 57 | Bh | 3 | Bh | 60 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 21 | Bh | 0 | Bh | 21 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.1101 | M3 | 0 | M3 | 2.1101 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.9091 | M3 | 0 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 20 | M2 | 0 | M2 | 20 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 29A
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 29 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 37.758 | m3 | 0.609 | m3 | 38.367 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5394 | m3 | 0 | m3 | 0.5394 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 20.88 | m3 | 0 | m3 | 20.88 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 332.28 | m2 | 0 | m2 | 332.28 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 610 | m2 | 9.04 | m2 | 619.04 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 600.96 | m2 | 9.04 | m2 | 610 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 61.2 | m2 | 1.8 | m2 | 63 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.192 | m3 | 0 | m3 | 3.192 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.7405 | m3 | 0 | m3 | 2.7405 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 2.943 | m3 | 0.063 | m3 | 3.006 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0 | m3 | 1.769 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 611.1455 | Kg | 0 | Kg | 611.1455 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 953.5478 | Kg | 0 | Kg | 953.5478 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 530.2017 | Kg | 7.3668 | Kg | 537.5684 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 35.38 | m2 | 0 | m2 | 35.38 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 114.12 | m2 | 2.52 | m2 | 116.64 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.8 | m2 | 0 | m2 | 34.8 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 428.2836 | m2 | 41.4468 | m2 | 469.7304 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 38 | bh | 1 | bh | 39 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 37 | bh | 1 | bh | 38 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 36 | bh | 1 | bh | 37 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 36 | btg | 1 | btg | 37 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 63 | bh | 7 | bh | 70 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 37 | bh | 1 | bh | 38 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 66 | m | 12 | m | 78 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 23 | bh | 4 | bh | 27 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 25 | bh | 3 | bh | 28 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 23 | bh | 4 | bh | 27 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 38 | bh | 0 | bh | 38 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 36 | btg | 1 | btg | 37 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 59 | bh | 1 | bh | 60 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.84 | m3 | 0 | m3 | 15.84 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 211.6 | m2 | 0 | m2 | 211.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.962 | m3 | 0 | m3 | 10.962 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.8512 | m3 | 0 | m3 | 2.8512 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.268 | m3 | 0 | m3 | 4.268 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.05 | m3 | 0 | m3 | 1.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.315 | m3 | 0 | m3 | 0.315 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.03 | m3 | 0 | m3 | 9.03 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 773.9844 | Kg | 0 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 104.517 | Kg | 0 | Kg | 104.517 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 45.82 | Kg | 2.291 | Kg | 48.111 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 0 | Kg | 23.858 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 66 | m2 | 3 | m2 | 69 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 44.928 | m2 | 0 | m2 | 44.928 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 24 | m2 | 1 | m2 | 25 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.33 | m2 | 0.015 | m2 | 0.345 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 10.32 | m2 | 0.43 | m2 | 10.75 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 40 | m | 0 | m | 40 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 40 | btg | 2 | btg | 42 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 40 | bh | 0 | bh | 40 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 3 | set | 1 | set | 4 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0 | m3 | 14.3184 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.024 | m3 | 0.2512 | m3 | 5.2752 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 60 | Bh | 0 | Bh | 60 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 21 | Bh | 0 | Bh | 21 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.1101 | M3 | 0 | M3 | 2.1101 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.9091 | M3 | 0 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 20 | M2 | 0 | M2 | 20 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 30A
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 30 September 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 38.367 | m3 | 0 | m3 | 38.367 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5394 | m3 | 0.0087 | m3 | 0.5481 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 20.88 | m3 | 0 | m3 | 20.88 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 332.28 | m2 | 0 | m2 | 332.28 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 619.04 | m2 | 0 | m2 | 619.04 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 610 | m2 | 9.04 | m2 | 619.04 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 63 | m2 | 1.8 | m2 | 64.8 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.192 | m3 | 0 | m3 | 3.192 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.7405 | m3 | 0 | m3 | 2.7405 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 3.006 | m3 | 0.063 | m3 | 3.069 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.769 | m3 | 0.029 | m3 | 1.798 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 611.1455 | Kg | 0 | Kg | 611.1455 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 953.5478 | Kg | 0 | Kg | 953.5478 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 537.5684 | Kg | 0 | Kg | 537.5684 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 35.38 | m2 | 0 | m2 | 35.38 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 116.64 | m2 | 0 | m2 | 116.64 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 34.8 | m2 | 0.58 | m2 | 35.38 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 469.7304 | m2 | 41.4468 | m2 | 511.1772 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 39 | bh | 0 | bh | 39 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 38 | bh | 1 | bh | 39 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 37 | bh | 1 | bh | 38 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 37 | btg | 1 | btg | 38 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 70 | bh | 7 | bh | 77 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 38 | bh | 1 | bh | 39 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 78 | m | 12 | m | 90 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 27 | bh | 3 | bh | 30 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 28 | bh | 3 | bh | 31 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 27 | bh | 3 | bh | 30 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 38 | bh | 0 | bh | 38 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 37 | btg | 1 | btg | 38 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 60 | bh | 0 | bh | 60 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.84 | m3 | 0 | m3 | 15.84 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 211.6 | m2 | 0 | m2 | 211.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.962 | m3 | 0 | m3 | 10.962 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.8512 | m3 | 0.1296 | m3 | 2.9808 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.268 | m3 | 0 | m3 | 4.268 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.05 | m3 | 0 | m3 | 1.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.315 | m3 | 0 | m3 | 0.315 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.03 | m3 | 0.43 | m3 | 9.46 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 773.9844 | Kg | 0 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 104.517 | Kg | 0 | Kg | 104.517 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 48.111 | Kg | 0 | Kg | 48.111 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 23.858 | Kg | 1.1929 | Kg | 25.0509 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 69 | m2 | 3 | m2 | 72 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 44.928 | m2 | 0 | m2 | 44.928 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 25 | m2 | 0 | m2 | 25 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.345 | m2 | 0.015 | m2 | 0.36 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 10.75 | m2 | 0 | m2 | 10.75 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 0 | bh | 19 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 40 | m | 2 | m | 42 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 42 | btg | 0 | btg | 42 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 40 | bh | 0 | bh | 40 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 4 | set | 0 | set | 4 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 14.3184 | m3 | 0.7536 | m3 | 15.072 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.2752 | m3 | 0 | m3 | 5.2752 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 60 | Bh | 0 | Bh | 60 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 21 | Bh | 0 | Bh | 21 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.1101 | M3 | 0 | M3 | 2.1101 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.9091 | M3 | 0 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 20 | M2 | 0 | M2 | 20 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K

## 1A
C
KSM WONOTIRTO ASRI
|  | Desa | : WONOTIRTO
|  | Kecamatan | : BULU
|  | Tanggal | : 1 Oktober 2022
No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Rencana |  | Realisasi Sebelum |  | Realisasi Hari Ini |  | Realisasi Komulatif |  | Jumlah Tenaga |  | Cuaca | Cat.
|  |  | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | Volume | Sat | PK | TK
I |  | PEKERJAAN BANGUNAN BILIK | [8 empty] | 14 | 7 | Cerah
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Galian Tanah | 41.412 | m3 | 38.367 | m3 | 0 | m3 | 38.367 | m3
2 |  | Urugan Pasir | 0.5916 | m3 | 0.5481 | m3 | 0 | m3 | 0.5481 | m3
B |  | PEKERJAAN PASANGAN
1 |  | Pek. Pondasi Camp 1: 8 | 23.664 | m3 | 20.88 | m3 | 0 | m3 | 20.88 | m3
2 |  | Pek. Pas 1/2 bata Camp 1 : 8 | 343.66 | m2 | 332.28 | m2 | 0 | m2 | 332.28 | m2
3 |  | Pek. Plesteran | 680.6 | m2 | 619.04 | m2 | 0 | m2 | 619.04 | m2
4 |  | Pek. Acian | 680.6 | m2 | 619.04 | m2 | 0 | m2 | 619.04 | m2
5 |  | Pek. Lantai Keramik | 73.8 | m2 | 64.8 | m2 | 1.8 | m2 | 66.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Lantai Rabat Beton Tb. 5 cm | 3.444 | m3 | 3.192 | m3 | 0 | m3 | 3.192 | m3
2 |  | Pek. Sloof | 2.958 | m3 | 2.7405 | m3 | 0 | m3 | 2.7405 | m3
3 |  | Pek. Kolom | 3.312 | m3 | 3.069 | m3 | 0 | m3 | 3.069 | m3
4 |  | Pek. Ringbalk | 1.972 | m3 | 1.798 | m3 | 0.029 | m3 | 1.827 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pek. Sloof | 729.0858 | Kg | 611.1455 | Kg | 0 | Kg | 611.1455 | Kg
2 |  | Pek. Kolom | 1126.2375 | Kg | 953.5478 | Kg | 0 | Kg | 953.5478 | Kg
3 |  | Pek. Ringbalk | 654.3854 | Kg | 537.5684 | Kg | 7.3668 | Kg | 544.9352 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEKISTING
1 |  | Pek. Sloof | 39.44 | m2 | 35.38 | m2 | 0 | m2 | 35.38 | m2
2 |  | Pek. Kolom | 132.48 | m2 | 116.64 | m2 | 2.52 | m2 | 119.16 | m2
3 |  | Pek. Ringbalk | 39.44 | m2 | 35.38 | m2 | 0 | m2 | 35.38 | m2
F |  | PEKERJAAN ATAP
1 |  | Pek. Rangka,Atap dan Konsul | 46.62 | m2 | 59.94 | m2 | 0 | m2 | 59.94 | m2
G |  | PEKERJAAN CAT DINDING
1 |  | Pek. Cat dinding | 686.4834 | m2 | 511.1772 | m2 | 41.4468 | m2 | 552.624 | m2
H |  | PEKERJAAN LAINYA
1 |  | Pas. Closet Jongkok | 41 | bh | 39 | bh | 0 | bh | 39 | bh
2 |  | Pas. Pintu Galvalum | 41 | bh | 39 | bh | 0 | bh | 39 | bh
3 |  | Pas. Floor Drain | 41 | bh | 38 | bh | 1 | bh | 39 | bh
4 |  | Pipa 3" | 41 | btg | 38 | btg | 1 | btg | 39 | btg
5 |  | Knee 3" | 41 | bh | 77 | bh | 8 | bh | 85 | bh
6 |  | Thee 3" | 41 | bh | 39 | bh | 0 | bh | 39 | bh
7 |  | Kabel Listrik | 123 | m | 90 | m | 12 | m | 102 | m
8 |  | Fitting | 41 | bh | 30 | bh | 4 | bh | 34 | bh
9 |  | Sakelar | 41 | bh | 31 | bh | 3 | bh | 34 | bh
10 |  | Lampu 5 watt | 41 | bh | 30 | bh | 4 | bh | 34 | bh
11 |  | Kran 3/4" | 41 | bh | 38 | bh | 0 | bh | 38 | bh
12 |  | Pipa 3/4" | 41 | btg | 38 | btg | 1 | btg | 39 | btg
13 |  | Roster | 82 | bh | 60 | bh | 1 | bh | 61 | bh
II |  | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN
A |  | PEKERJAAN TANAH
1 |  | Pek. Galian Tanah sedalam 2 m | 125.064 | m3 | 47.52 | m3 | 0 | m3 | 47.52 | m3
2 |  | Pek. Pasir Urugan | 34.2 | m3 | 15.84 | m3 | 0 | m3 | 15.84 | m3
B |  | PEKERJAAN ACIAN
1 |  | Pek. Acian | 468.8 | m2 | 211.6 | m2 | 0 | m2 | 211.6 | m2
C |  | PEKERJAAN BETON
1 |  | Pek. Dinding Beton Septictank | 26.874 | m3 | 10.962 | m3 | 0 | m3 | 10.962 | m3
2 |  | Pek. Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 6.8688 | m3 | 2.9808 | m3 | 0 | m3 | 2.9808 | m3
3 |  | Pek. Lantai Beton Tb. 10 cm | 10.082 | m3 | 4.268 | m3 | 0 | m3 | 4.268 | m3
4 |  | Pek. Sekat Beton Tb. 8 cm | 2.45 | m3 | 1.05 | m3 | 0 | m3 | 1.05 | m3
5 |  | Pek. Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m3 | 0.315 | m3 | 0 | m3 | 0.315 | m3
6 |  | Pek. Plat Penyangga Media Filter | 18.58 | m3 | 9.46 | m3 | 0 | m3 | 9.46 | m3
D |  | PEKERJAAN PEMBESIAN
1 |  | Pembesian Dinding Beton Keliling | 1870.7282 | Kg | 773.9844 | Kg | 0 | Kg | 773.9844 | Kg
2 |  | Pembesian Plat Tutup Beton tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
3 |  | Pembesian Lantai Beton Tb. 10 cm | 498.2892 | Kg | 171.0324 | Kg | 0 | Kg | 171.0324 | Kg
4 |  | Pembesian Sekat Beton Tb. 8 cm | 243.873 | Kg | 104.517 | Kg | 0 | Kg | 104.517 | Kg
5 |  | Pembesian Balok Beton 10/15 cm | 115.6955 | Kg | 48.111 | Kg | 0 | Kg | 48.111 | Kg
6 |  | Pembesian Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 62.6944 | Kg | 25.0509 | Kg | 0 | Kg | 25.0509 | Kg
E |  | PEKERJAAN BEGISTING
1 |  | Begisting Dinding Beton Keliling 2 sisi 2x pakai | 156 | m2 | 72 | m2 | 3 | m2 | 75 | m2
2 |  | Begisting Plat Tutup Beton tb. 10 cm 2x pakai | 89.616 | m2 | 44.928 | m2 | 0 | m2 | 44.928 | m2
3 |  | Begisting Sekat Beton Tb. 8 cm | 49 | m2 | 25 | m2 | 0 | m2 | 25 | m2
4 |  | Begisting Balok Beton 10/15 cm | 0.735 | m2 | 0.36 | m2 | 0.015 | m2 | 0.375 | m2
5 |  | Begisting Plat Penyangga Media Filter tb. 5 cm | 21.07 | m2 | 10.75 | m2 | 0 | m2 | 10.75 | m2
F |  | PEKERJAAN LAIN - LAIN
1 |  | Tee 1" Gas Realse | 49 | bh | 19 | bh | 1 | bh | 20 | bh
2 |  | Pipa Gas Release Type D 1 " Galvanis | 98 | m | 42 | m | 0 | m | 42 | m
3 |  | Pipa PVC D3"AW | 49 | btg | 42 | btg | 0 | btg | 42 | btg
4 |  | Tee 3" | 98 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
5 |  | Manhole | 98 | bh | 40 | bh | 0 | bh | 40 | bh
6 |  | Plastik Alas Cor | 49 | bh | 20 | bh | 0 | bh | 20 | bh
7 |  | Media Filter Individu | 43 | set | 18 | set | 0 | set | 18 | set
8 |  | Komunal | 6 | set | 4 | set | 0 | set | 4 | set
9 |  | Grease Trap | 49 | bh | 23 | bh | 0 | bh | 23 | bh
G |  | RESAPAN
1 |  | Galian Tanah | 36.9264 | m3 | 15.072 | m3 | 0 | m3 | 15.072 | m3
2 |  | Urugan Tanah Kembali | 12.3088 | m3 | 5.2752 | m3 | 0 | m3 | 5.2752 | m3
3 |  | Buis Beton diameter 80cm | 147 | Bh | 60 | Bh | 0 | Bh | 60 | Bh
4 |  | Tutup Buis Beton diameter 80cm | 49 | Bh | 21 | Bh | 0 | Bh | 21 | Bh
5 |  | Batu Blondos | 4.9235 | M3 | 2.1101 | M3 | 0 | M3 | 2.1101 | M3
6 |  | Krikil | 4.9235 | M3 | 1.9091 | M3 | 0 | M3 | 1.9091 | M3
7 |  | Ijuk | 49 | M2 | 20 | M2 | 0 | M2 | 20 | M2
|  | Dibuat oleh, |  |  |  |  | Diperiksa,
|  | Seksi Pelaksana Konstruksi |  |  |  |  | Ketua |  |  |  | TFL Teknik
|  | KSM Wonotirto Asri |  |  |  |  | KSM Wonotirto Asri
|  | SARIYADI |  |  |  |  | RUJIYANTO |  |  |  | NADIA INDAH K